## Рус за 2015 год
In accordance with article 7, subparagraph 7-5, of the legislation of the Republic of Kazakhstan No. 272-I as of 9 July 1998 on "natural monopolies"
Information
subject of natural monopolies
about execution of the investment program (projects)
JSC "MPGC"
pertaining to the power distribution and its transmission
for the year 2017
E | Information on the planned and actual volume of regulated services (goods, works) | [5 empty] | Statement of profit and loss statement, thousand KZT* | Amount of investment programs (projects) |  |  |  | Information on the amount and actual condition of financing of investment programs (projects), thousand tenge |  |  |  | Information on comparison of actual performance indicators of the investment program (project) with indicators of the approved investment program (project)* | [7 empty] | Explanation of the reasons for the deviation of the actually achieved indicators from the indicators in the approved investment program (project)* | Assessment of improving the quality and reliability of regulated services (goods, works)* | Ауытқу | Ауытқу себептері
| Name of regions providing regulated services (goods, works) | Construction of transmission line-220kV Aktau-Karazhanbas with autotransformers 1x125MBA on the management of construction projects "Karazhanbas" | Unit | Number of actual indicator |  | Period of provision of services in the field of investment program (project) |  | Plan | Fact | Deviation | The reason for the rejection | Own funds (depreciation transfer) | Equity (profit) | Borrowed funds | Budgetary funds | Improvement of production indicators, % by year of implementation, depending on the approved investment programs (projects) |  | Decrease in (natural) depreciation of fixed assets (assets), % by year of implementation, depending on approved investment programs (projects) |  | Reduction of losses,% by year of implementation, depending on the approved investment program (project) |  | Reduction of accidents by year of implementation, depending on the approved investment programs (projects)
|  |  |  | plan | fact | [10 empty] | fact of last year | the fact of the current year | fact of last year | the fact of the current year | plan | fact | fact of last year | the fact of the current year
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Ауытқу
2 | Power transmission and distribution services in the Mangystau region | Construction of transmission line-220kV Aktau-Karazhanbas with autotransformers 1x125MBA on the management of construction projects "Karazhanbas" | km/PCs. | 198.6/1 | 147/1 | 2013-207 | 2640817 | 1325688.7518 | 2405678.3824 | 1079989.6306 | The project provided for the adjustment of the replacement of 125 MVA transformers by 150 MVA, in addition, the replacement of the existing old 16 MVA transformers by 25 MVA, current and voltage transformers. The project provides for the intersection of the projected VL-220kV with engineering networks. The resulting conclusion of RSE "government expert review" №01-0553/15 G. 21.12.2015 According to the additional requirements of LLP "MAEK-Kazatomprom" to expand the territory of the ORU-220kV TPP-3 performed work on fencing fences Egoza also, installation of oil collectors, cable trays, sprinkling rubble on the territory that are not provided for in the project to expand the territory of the ORU-220kV TPP-3. The deadline is planned for 2018. | 611792.6829 | 1625051.8583 | 168833.8412 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Сілтеме | Ұзақ мерзімді жоба. Жобаның утвержденный сомасының өсуі жобаны түзету шеңберінде болды, яғни, 125 МВА бастап 150 МВА трансформаторлық қуаттың өсуі, 16 МВА бастап 25 МВА қолданыстағы трансформаторларды ауыстыру, сапасы и табиғи жағынан ескірген ток трансформаторлары мен кернеу трансформаторларын ауыстыруы көзделген, сонымен қатар жобада қарастырылмаған коммуникацияларымен 220 кВ-ӘЖ қиылысуы қарастырылған. Жобаны түзету 21.12.2015 жылғы №01-0553/15 Мемсараптау РМК оң қорытынды алды.
5 |  | The construction of transmission lines 110 kV with replacement of transformer 1х40МВА (1х18,7 km) the length of the "Uzen" -220kV from substation 110/35/6kV to substation Plateau | km/PCs. | 1x18,7 | 1 | 2015-2018 |  | 523513.8589 | 463144.5818 | -60369.2771 | The NSR is held, the project is planned to be completed by 2018 |  | 311044.5818 | 152100 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | 2017 жылға ауыспалы жоба. Мемсараптаудың өтуімен байланысты утвержденный жоспардан ауытқу.
6 |  | Modernization of switchgear-6 kV indoor switchgear-6 kV with the replacement of substation of 110/6kV "PTV" RU-6kV | PCs/cell | 1./25 | 1./25 | 2015-2017 |  | 74017.177 | 74490.742 | 473.565 | CAW and the NDP is over. New equipment put into operation | 19276.687 | 473.565 | 54740.49 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2017 жылға ауыспалы жоба. КРУН құрылғыларды дайындау кезінде технологиялық күрделігімен байланысты утвержденный жоспардан ауытқу.
7 |  | Reconstruction of outdoor switchgear 35 kV, 110 kV on substation 110/35/6 "East Zhetybai" 35 kV with installation of reclosers and OD/short circuit-110 kV with the replacement | PCs/off | 1./9 | 1./9 | 2015-2017 |  | 4900 | 4900 | - | CAW and the NDP is over. New equipment put into operation | 4900 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | Жобаны жүзеге асыру аяқталды, объект пайдалануға берілді
8 |  | Equipment modernization (reconstruction) outdoor switchgear-35kV on substation 110/35/6 "PS "Dent" and substation "Plateau" | PCs/off | 2./10 | 2./10 | 2015-2017 |  | 8330 | 11050.0298 | 2720.0298 | CAW and the NDP is over. New equipment put into operation | 8330 | 2720.0298 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | Жобаны жүзеге асыру аяқталды, объект пайдалануға берілді
|  | The replacement of substation energy transformers 110/35/6kV Zhetybai, power 2х40МВА for 2х63МВА | PCs. | 2 | - | 2015-2017 |  | 32967.492 | 0 | -32967.492 | In connection with the issued technical conditions for the development of infrastructure, developed estimates for the replacement of transformers with 2х40МВА on 2х63МВА.
|  | Upgrade (repeated upgrade) of outdoor switchgear 35 kV, indoor switchgear 6 kV for substation -35/6kV "PTF" | PCs. | 1./17 | - | 2017-2018 |  | 24703.0214 | 23178.5714 | -1524.45 | PDS is developed, revised with JSC "MRPGC" according to the SMP plan, will last till 2018. | 23178.5714
|  | The replacement of power transformers "MGPS-3" with a capacity of 2x6,3МВА on 2х10МВА substation 35/6kV | PCs. | 2 | 2 | 2015-2017 |  | 177556.663 | 179127.466 | 1570.803 | CAW and the NDP is over. New equipment put into operation | 29546.6409 | 1570.803 | 148010.0221
13 |  | The replacement of power transformers "MGPS-2" capacity 2x6 3МВА on 2х10МВА substation 35/6kV | PCs. | 2 | 2 | 2015-2017 |  | 177556.663 | 179127.466 | 1570.803 | CAW and the NDP is over. New equipment put into operation | 29546.6409 | 1570.803 | 148010.0221 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF!
14 | Power transmission and distribution services in the Mangystau region | Equipment modernization (reconstruction) of the cells of 110 kV outdoor switchgear at the substation 220/110/10kV "Uzen" No. 1,2,7,8,11,12,15,16,24,25,26,27,28,29,30,31,32 | extra. | 17 | 7 | 2015-2018 |  | 200846.3469 | 262664.2129 | 61817.866 | The documentation of the project development has now been completed and the estimated cost has been paid. The resulting conclusion of RSE "government expert review" №15-0093/16 G. 11.04.2016 This project is planned to be completed in 2018. |  | 262664.2129 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | 2017 жылға ауыспалы жоба. Шарт жасаудың кешіктірілген мерзіміне байланысты утвержденный жобадан ауытқу
15 |  | The "urban" equipment modernization (reconstruction) of the outdoor switchgear of 35, 110 and the RU-6 kV on substation 110/35/6 | PCs/off | 1./2 | 1./2 | 2015-2018 |  | 44311.1005 | 50116.9791 | 5805.8786 | CAW and the NDP is over. New equipment put into operation | 48499.939 | 1617.0401 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | 2017 жылға ауыспалы жоба. ОРУ-35кВ жабдықты модернизация аяқталды.
16 |  | "Thermal" equipment modernization (reconstruction) and modernization of relay protection and automation substation indoor switchgear-6 kV on substation -110/6kV "Karamandybas", substation -110/6kV | PCs/cell | 2./39 | 2./39 | 2016-2017 |  | 499686.841 | 527433.8143 | 27746.9733 | CAW and the NDP is over. New equipment put into operation | 277468.3759 | 29380.0572 | 220585.3813 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF!
17 |  | Equipment modernization (reconstruction) of 110 kV outdoor switchgear and indoor switchgear-6kV S 110/6-6 kV "Industrial zone" | PCs/off | 1./2 | 1./2 | 2015-2018 |  | 32224.0285 | 36564.056 | 4340.0275 | CAW and the NDP is over. New equipment put into operation | 36564.056 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | 2017 жылға ауыспалы жоба. Шарт жасаудың кешіктірілген мерзіміне байланысты утвержденный жобадан ауытқу
18 |  | Equipment modernization (reconstruction) of outdoor switchgear 35 kV, indoor switchgear 6 kV substation 35/6kV "Pensavo" and SS-35/6kV "Vostochnaya" | PCs/off | 2./41 | 2./41 | 2016-2017 |  | 513020.138 | 522389.79 | 9369.652 | CAW and the NDP is over. New equipment put into operation | 239318.9664 | 11029.5219 | 272041.3018 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF!
19 |  | Equipment modernization (reconstruction) of outdoor switchgear 35 kV at substation 35/6kV "Sauskan" | PCs/off |  | - | 2015-2018 |  |  | 4100 | 4100 |  | 4100 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF!
20 |  | Modernization (reconstruction) of 35 kV outdoor switchgear and switchgear-6,10 kV on substations 35\10 kV Teegan, Garmish, Kyzyl-Turan, Ushtagan, Shaiyr, Kazan, Tuschykuduk, Kareernaya (Beyneu) | PCs/cell | 9./12 | 9./12 | 2015-2018 |  | 11000 | 77300 | 66300 | Development of DED has been completed | 77300 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF!
22 |  | Equipment modernization (reconstruction) of outdoor switchgear 35 kV at substation 35/6kV "MGPS-2,3,4,5", Tasbulat, Beket-Ata, Akkuduk, Akjigit | PCs/off | 7./22 | 7./22 | 2015-2018 |  | 549208.84 | 567654.4193 | 18445.5793 | CAW and the NDP is over. New equipment put into operation |  | 231975.4777 | 335678.9416 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | Ашық тендер и нақты жасалған шарттың қорытындысы бойынша
|  | Acquisition of property, plant and equipment and intangible assets | [5 empty] | 87677.078 | 302719.2702 | 215042.1922 | In connection with the production need, power transformers and current devices and equipment, as well as technological vehicles were purchased. | 302719.2702
|  | Modernization of equipment for the project documentation development outdoor switchgear of 35kV 4 cells on the substation -110/35/6 kV "Zhetybay" | [6 empty] | 4100 | 4100 |  | 4100
|  | TOTAL | [5 empty] | 4287208 | 5695739.7813 | 1408531.7813 |  | 1716641.8307 | 2479097.9506 | 1500000 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF!
*- When approving investment programs of JSC "MPGC", the rate of execution of investment programs for 2016-2020 was not approved.
JSC "Mangistau power distribution сompany
251195.4018
[8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | #REF!
#REF!
[12 empty] | 2471753.2111 | -755111.3804
[11 empty] | амортиз | 1465446.4289 |  | 1433547.4 | 31899.0289
[11 empty] | капитализ | 711670.9202
[11 empty] | экономия от потерь | 294635.862 |  | 2481661.276 | 3070933 | 589271.724 | 294635.862
251195.4018
-43440.4602

## Рус за 1 полугодие 2015 год (hidden)
В соответствии с пунктом 7-6 статьи 7 Закона РК от 09.07.1998 года № 272-I "О естественных монополиях и регулируемых рынках"
Информация
субъекта естественной монополии
об исполнении инвестиционной программы (проекта)
АО "МРЭК"
оказывающего услуги по передаче и распределению электроэнергии
за 1 полугодие 2015 года
№ п/п | Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) | Кем утверждена (дата, номер приказа) | Годы реализации мероприятий | Сумма инвест. программы, тыс. тенге | Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге* | Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ), тыс.кВтч. |  | Источник инвестиций (фактические условие) | Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе (ежеквартально, с нарастающим итогом)** |  |  |  |  | Отклонение | Причины отклонения
[6 empty] | План | Факт |  | Количество в натуральном показателе | Сумма инвестиций | источник инвестиций
[11 empty] | Собственные средства (амортизационные отчисления) | Собственные средства (прибыль) | заемные средства (выпуск облигаций)
1 | Крупные стратегические проекты |  |  | 3037386 | 862147 | 1279800 | 1279551 |  |  | 1136311.6843 | 1044931.188 | 91380.4963 | 0 | -1901074.3157
1.1 | Строительство ЛЭП-220кВ Актау-Каражанбас с автотрансформатором 1х125МВА на УРПС "Каражанбас" | Совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Мангистауской области от 03 декабря 2014 года №12-ОД и Министерства энергетики РК от 31 декабря 2014 года №244 | 2013-2016 | 896659 |  |  |  | Собственные средства | 1 | 2650 | 2650 |  |  | -894009 | Переходящий проект. Договор заключен. Проект на стадии реализации
1.2. | Строительство ЛЭП-220кВ Актау-Узень с автотрансформаторами 1х250МВА на нефтепромыслах месторождения "Узень" |  | 2014-2015, 2019-2020 | 610700 | [9 empty] | -610700 | Переходящий проект. Договор заключен. Проект на стадии реализации
1.3. | Строительство регионального-диспетчерского центра |  | 2013-2016 | 542027 |  |  |  |  | 1 | 460563.1103 | 460563.1103 |  |  | -81463.8897 | Переходящий проект. Договор заключен. Проект на стадии реализации
1.4. | Реализация проекта по АСКУЭ в сетях 6-10/0,4кВ АО "МРЭК" с внедрением телемеханики и телеизмерений |  | 2013-2016 | 988000 |  |  |  |  | 1 | 653888.3611 | 581718.0777 | 72170.2833 |  | -334111.6389 | Переходящий проект. Договор заключен. Проект на стадии реализации
1.5. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Акшукур" |  | 2013-2015 | [5 empty] | 1 | 19210.2129 |  | 19210.2129 |  | 19210.2129 | Выполнены пусконаладочные работы, авторский и технический надзор
2 | Расширение, модернизация и развитие |  |  | 2241771 | [5 empty] | 45315.727 | 0 | 45315.727 | 0 | -2196455.273
2.1. | Реконструкция ПС ПТФ с переводом напряжения 110кВ и заменой силовых трансформаторов |  | 2015-2018 | 856245 |  |  |  | Собственные средства | [5 empty] | -856245
2.2. | Реконструкция ПС-110/6 кВ ПТБ |  | 2014-2016 | 821100 | [9 empty] | -821100
2.3. | Обслуживание ВЛ-110кВ, ВЛ-220кВ с целью прогнозирования срока службы и повышения грозоупорности ВЛ |  | 2014-2015 | 12326 | [9 empty] | -12326 | Переходящий проект. Договор заключен. Проект на стадии реализации
2.4. | Замена ОД/КЗ-110 кВ на элегазовые выключатели на ПС 110/6 кВ Каражанбас-2 |  | 2013-2015 | [5 empty] | 1 | 728.725 |  | 728.725 |  | 728.725 | Завершение проекта, который был приостановлен актом о приостановке выполнения работ в 2014 году
2.5. | Замена ОД/КЗ-110 кВ на элегазовые выключатели на ПС 110/6 кВ ПТВ |  | 2013-2015 | [5 empty] | 2 | 23485.8868 |  | 23485.8868 |  | 23485.8868 | Завершение проекта, который был приостановлен актом о приостановке выполнения работ в 2014 году
2.6. | Замена ОД/КЗ-110 кВ на элегазовые выключатели на ПС 110/35/10 кВ Форт |  | 2013-2015 | [5 empty] | 2 | 10275.2541 |  | 10275.2541 |  | 10275.2541 | Завершение проекта, который был приостановлен актом о приостановке выполнения работ в 2014 году
2.7. | Замена ОД/КЗ-35кВ на элегазовые выключатели на ПС 35/6 кВ Карьерная |  | 2013-2015 | [5 empty] | 2 | 5234.8611 |  | 5234.8611 |  | 5234.8611 | Завершение проекта, который был приостановлен актом о приостановке выполнения работ в 2014 году
2.8. | Модернизация ячеек КРУН-6 кВ на РП Жетыбай |  | 2014-2015 | 52100 | [9 empty] | -52100 | Планируется объявление тендера
2.9. | Установка SCADA в распределительных сетях с заменой трансформаторов и провода |  | 2013 | 500000 | [9 empty] | -500000
2.10. | Услуги по разработке проекта "Водоснабжение питьевой водой ремонтно-производственной базы" |  | 2014-2015 |  |  |  |  | Собственные средства | 1 | 5591 |  | 5591 |  | 5591 | В связи с необходимостью осуществления водоснабжения объектов АО «МРЭК» в 2014 году были выполнены проектно-изыскательные работы по монтажу системы городского водопровода до РПБ АО «МРЭК». Однако на основании дополнительного соглашения , в связи с длительным сроком получения разрешения от владельцев подземных коммуникаций на производство работ, действие договора было продлено до 31 января 2015 года
3 | Техническое перевооружение |  |  | 0 | [5 empty] | 842.622 | 0 | 842.622 | 0 | 842.622
3.1. | Программное обеспечение |  | 2015 |  |  |  |  | Собственные средства |  | 842.622 |  | 842.622 |  | 842.622 | Приобретены лицензии на обновление программных продуктов
| ИТОГО |  |  | 5279157 | [5 empty] | 1182470.0332 | 1044931.188 | 137538.8452 | 0 | -4096686.9668
|  |  |  | 5279157 | [5 empty] | 1182470.0332 | 1044931.188 | 137538.8452 | 0 | -4096686.9668
-4184686.9668