## Рус за 2015 год
Қазақстан Республикасы 1998 жылдың 9 шілдесіндегі «Табиғи монополиялар» жөніндегі №272-I Заңының 7 бабы 7-5) тармақшасына сәйкес
2017 жылға арналған
электр қуатын беру және тарату бойынша
"МЭБК" АҚ
инвестициялық бағдарламаларды (жобаларды) орындау туралы
табиғи манополия субъектісінің
ақпараты
№ р/с | Көрсетілген реттеу қызметтерінің (тауарлар, жұмыс) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат | [5 empty] | Пайда және шығындары туралы есеп, мың. теңге* | Инвестициалық бағдарламалар (жобалар) сомасы |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаларды (жобаларды) қаржыландырудың нақты шарты мен мөлшері туралы ақпарат, мың.теңге |  |  |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламада (жобада) көрсеткіштерімен инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындаудың нақты көрсеткіштерін салыстыру туралы ақпарат* | [7 empty] | Бекітілген инвестициялық бағдарламадағы (жобадағы) көрсеткіштерден қол жеткізген нақты көрсеткіштерінің ауытқу себептерін түсіндіру)* | Көрсетілген реттеу қызметтерінің (тауарлар, жұмыс) сапасын және сенімділігін көтеру бағасы* | Ауытқу | Ауытқу себептері
| Реттеу қызметтердің (тауарлар, жұмыстар) және қызмет көрсетілетін аймақтар атауы | Іс-шаралар атауы | Өлшем бірлігі | Нақты көрсеткіштегі саны |  | Инвестициалық бағдарлама (жоба) аумағындағы қызметтерінің ұсыну кезеңі. |  | Жоспар | Факт | Ауытқу | Ауытку себептері | Меншікті қаражат (амортизацилық аударым) | Меншікті қаражат (пайда) | қарыз қаражаты | Бюджеттік қаражат | Бекітілген инвестициялық бағдарламалардан (жобалардан) тәуелділікті іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштерін, % жақсарту |  | Бекітілген инвестициялық бағдарламалардан (жобалардан) тәуелділікті іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) (табиғи) тозуын, % төмендету |  | Бекітілген нвестициялық бағдарламалардан (жобалардан) тәуелділікті іске асыру жылдары бойынша ысыраптарын, % төмендету |  | Бекітілген нвестициялық бағдарламалардан (жобаларлардан) тәуелділікті іске асыру бойынша апатты төмендету
|  |  |  | жоспар | факт | [10 empty] | өткен жылдағы факт | ағымдағы жылдың факті | өткен жылдағы факт | ағымдағы жылдың факті | жоспар | факт | өткен жылдағы факт | ағымдағы жылдың факті
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Ауытқу
2 | Маңғыстау облысы аумағындағы электр қуатын беру және тарату бойынша қызметтер | ТБҚС "Қаражанбасқа" 1х125МВА автотрансформаторларымен ЭБЖ-220кВ Ақтау-Қаражанбас құрылысы | км/дана | 198,6/1 | 147/1 | 2013-207 | 2640817 | 1325688.7518 | 2405678.3824 | 1079989.6306 | Ұлғайту бекітілген сома жобаның шеңберінде жобаны түзетуді, ұлғайту көзделген трансформаторлық қуаты 125 МВА дейін 150 МВА, ауыстыру қолданыстағы трансформаторын 16 МВА 25 МВА, ескірген трансформаторлардың, ток пен кернеу трансформаторлары, сондай-ақ қаралды жолын кесу ВЛ-220кВ с коммуникациялармен жобада көзделмеген. Жобаны түзету алды оң қорытындысын РМК "Мемсараптама" рмк № 01-0553/15 21.12.2015 ж. Сонымен қатар 2017 жылы жұмыстарды орындау барысында кеңейту бойынша АТҚ-220 кв ЖЭС-3 ТОО "МАЭК-Казатомпром" қосымша талап етті көздеу, аумақты абаттандыру мен құрылғылар соқпақ наряд, жоғарғы жиегі қоршау, күнқағар сымнан "Егоза", противоподкопные қоршаулар. Сонымен қатар кеңейту бойынша АТҚ-220кВ жобасында көзделмеген монтаждау маслосборника, монтаждау, кабель науаларын,алаңына қиыршық тас себу. Аяқталу мерзiмi 2018 жылга жоспарланып отыр. | 611792.6829 | 1625051.8583 | 168833.8412 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Сілтеме | Ұзақ мерзімді жоба. Жобаның бекітілген сомасының өсуі жобаны түзету шеңберінде болды, яғни, 125 МВА бастап 150 МВА трансформаторлық қуаттың өсуі, 16 МВА бастап 25 МВА қолданыстағы трансформаторларды ауыстыру, сапасы және табиғи жағынан ескірген ток трансформаторлары мен кернеу трансформаторларын ауыстыруы көзделген, сонымен қатар жобада қарастырылмаған коммуникацияларымен 220 кВ-ӘЖ қиылысуы қарастырылған. Жобаны түзету 21.12.2015 жылғы №01-0553/15 Мемсараптау РМК оң қорытынды алды.
5 |  | 1х40МВА трансформаторын ауыстырумен (1х18,7 км) ұзақтықта "Узень"-220кВ ҚС-нан бастап 110/35/6кВ ҚС Плато дейінгі ЭБЖ-110кВ құрылысы | км/дана | 1х18,7 | 1 | 2015-2018 |  | 523513.8589 | 463144.5818 | -60369.2771 | ҚМЖ жүргізілуде, жобаны іске асыру бойынша 2018 жылы аяқтау жоспарланып отыр. |  | 311044.5818 | 152100 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | 2017 жылға ауыспалы жоба. Мемсараптаудың өтуімен байланысты бекітілген жоспардан ауытқу.
6 |  | СҚЖТҚ-6кВ ЖТҚ-6кВ ауыстырумен ҚС 110/6кВ "ПТВ" ТҚ-6кВ жаңарту | дана/ұяшық | 1./25 | 1./25 | 2015-2017 |  | 74017.177 | 74490.742 | 473.565 | СМР және ПНР аяқталды. Жаңа жабдық пайдалануға берілді. | 19276.687 | 473.565 | 54740.49 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2017 жылға ауыспалы жоба. КРУН құрылғыларды дайындау кезінде технологиялық күрделігімен байланысты бекітілген жоспардан ауытқу.
7 |  | ҚС 110/35/6кВ "Восточный Жетыбай" 35кВ реклоузерлерін орнатумен және ҚТБ-110кВ ауыстырумен АТҚ-35кВ, 110кВ жабдықтарын қайта құру | дана./ажыр. | 1./9 | 1./9 | 2015-2017 |  | 4900 | 4900 | - | СМР және ПНР аяқталды. Жаңа жабдық пайдалануға берілді. | 4900 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | Жобаны жүзеге асыру аяқталды, объект пайдалануға берілді
8 |  | ҚС 110/35/6кВ "ҚС "Впадина", және ҚС "Плато" АТҚ-35кВ жабдықтарын жаңарту (қайта құру) | дана./ажыр. | 2./10 | 2./10 | 2015-2017 |  | 8330 | 11050.0298 | 2720.0298 | СМР және ПНР аяқталды. Жаңа жабдық пайдалануға берілді. | 8330 | 2720.0298 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | Жобаны жүзеге асыру аяқталды, объект пайдалануға берілді
|  | Күш трансформаторларды ауыстыру ҚС-110/35/6кВ Жетібай, қуаты 2х40МВА арналған 2х63МВА | дана | 2 | - | 2015-2017 |  | 32967.492 | 0 | -32967.492 | ЖСҚ әзірлеу жойылуы болмауына байланысты қажеттілік ауыстыру трансформаторлар, қалай байқалатынын, қосымша жүктемелерді талдау арқылы жинақтау үшін техникалық шарттарды беру және инфрақұрылымды дамытуды.Сонымен катар Жетібай кентінде.
|  | Жаңғырту (қайта жаңарту) жабдық ОРУ-35кВ және ЖТҚ-6кВ ПС-35/6кВ "ПТФ" | дана | 1./17 | - | 2017-2018 |  | 24703.0214 | 23178.5714 | -1524.45 | ЖСҚ әзірленді, келісілді "МЭБК" АҚ. ҚМЖ жоспар бойынша, 2018 жылға дейін жалғасады. | 23178.5714
|  | 2х10МВА-ға 2х6,3МВА қуаттағы ҚС 35/6кВ "БКНС-3" күш трансформаторларын ауыстыру | дана | 2 | 2 | 2015-2017 |  | 177556.663 | 179127.466 | 1570.803 | СМР және ПНР аяқталды. Жаңа жабдық пайдалануға берілді. | 29546.6409 | 1570.803 | 148010.0221
13 |  | 2х10МВА-ға 2х6,3МВА қуаттағы ҚС 35/6кВ "БКНС-2" күш трансформаторларын ауыстыру | дана | 2 | 2 | 2015-2017 |  | 177556.663 | 179127.466 | 1570.803 | СМР және ПНР аяқталды. Жаңа жабдық пайдалануға берілді. | 29546.6409 | 1570.803 | 148010.0221 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF!
14 | Маңғыстау облысы аумағындағы электр қуатын беру және тарату бойынша қызметтер | ҚС 220/110/10кВ "Узень" № 1,2,7,8,11,12,15,16,24,25,26,27,28,29,30,31,32 ұяшықтарына АТҚ-110кВ жабдықтарын жаңарту (қайта құру) | қос. | 17 | 7 | 2015-2018 |  | 200846.3469 | 262664.2129 | 61817.866 | Қазіргі уақытта ЖСҚ аяқталды сметалық құны көп салынған. Қорытынды алынды РМК "мемсараптама" рмк №15-0093/16 11.04.2016.Бұл жоба 2018 жылы аяқтау жоспарлануда. |  | 262664.2129 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | 2017 жылға ауыспалы жоба. Шарт жасаудың кешіктірілген мерзіміне байланысты бекітілген жобадан ауытқу
15 |  | АТҚ-35, 110 және ТҚ-6кВ ҚС 110/35/6кВ "Городская" жабдықтарын жаңарту (қайта құру) | дана/ажыр. | 1./2 | 1./2 | 2015-2018 |  | 44311.1005 | 50116.9791 | 5805.8786 | СМР және ПНР аяқталды. Жаңа жабдық пайдалануға берілді. | 48499.939 | 1617.0401 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | 2017 жылға ауыспалы жоба. АТҚ-35кВ жабдықты жаңарту аяқталды.
16 |  | ЖТҚ-6кВ ҚС-110/6кВ "Карамандыбас", ҚС-110/6кВ "Термальная" жабдықтарын жаңарту (қайта құру) және РЗА ҚС жаңарту | дана/ұяшық | 2./39 | 2./39 | 2016-2017 |  | 499686.841 | 527433.8143 | 27746.9733 | СМР және ПНР аяқталды. Жаңа жабдық пайдалануға берілді. | 277468.3759 | 29380.0572 | 220585.3813 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF!
17 |  | АТҚ-110кВ және ЖТҚ-6кВ ҚС 110/6-6кВ "Промзона" жабдықтарын жаңарту (қайта құру) | дана/ажыр. | 1./2 | 1./2 | 2015-2018 |  | 32224.0285 | 36564.056 | 4340.0275 | СМР және ПНР аяқталды. Жаңа жабдық пайдалануға берілді. | 36564.056 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | 2017 жылға ауыспалы жоба. Шарт жасаудың кешіктірілген мерзіміне байланысты бекітілген жобадан ауытқу
18 |  | АТҚ-35кВ және ЖТҚ-6кВ ҚС 35/6кВ "Глинзавод" және ҚС-35/6кВ "Восточная" жабдықтарын жаңарту (қайта құру) | дана/ажыр. | 2./41 | 2./41 | 2016-2017 |  | 513020.138 | 522389.79 | 9369.652 | СМР және ПНР аяқталды. Жаңа жабдық пайдалануға берілді. | 239318.9664 | 11029.5219 | 272041.3018 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF!
19 |  | АТҚ-35кВ ҚС 35/6кВ "Саускан" жабдықтарын жаңарту (қайта құру) | дана/ажыр. |  | - | 2015-2018 |  |  | 4100 | 4100 |  | 4100 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF!
20 |  | ҚС 35\10 кВ Тиген, Жармыш, Кызыл-Туран, Уштаган, Шайыр, Кызан, Тущыкудук, Карьерная(Бейнеу) АТҚ 35 кВ және СҚЖТҚ-6,10 кВ жаңарту (қайта құру) | дана/ұяшық | 9./12 | 9./12 | 2015-2018 |  | 11000 | 77300 | 66300 | ЖСҚ әзірлеу аяқталды. | 77300 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF!
22 |  | АТҚ-35кВ ҚС 35/6кВ "БКНС-2,3,4,5", Тасбулат, Бекет-Ата, Акққұдық, Ақжігіт жабдықтарын жаңарту (қайта құру) | дана/ажыр. | 7./22 | 7./22 | 2015-2018 |  | 549208.84 | 567654.4193 | 18445.5793 | СМР және ПНР аяқталды. Жаңа жабдық пайдалануға берілді. |  | 231975.4777 | 335678.9416 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | Ашық тендер және нақты жасалған шарттың қорытындысы бойынша
|  | Сатып алу негізгі қаражат және материалдық емес активтер | [5 empty] | 87677.078 | 302719.2702 | 215042.1922 | Өндірістік қажеттілікке байланысты күштік трансформаторлар және ток аспаптар мен жабдықтар, сондай-ақ технологиялық автокөлік сатып алынды. | 302719.2702
|  | ЖСҚ әзірлеу "жобасы бойынша жабдықтарды Жаңғырту АТҚ-35кВ 4 ұяшықтарды ПС -110/35/6кВ "Жетібай" | [6 empty] | 4100 | 4100 |  | 4100
|  | БАРЛЫҒЫ | [5 empty] | 4287208 | 5695739.7813 | 1408531.7813 |  | 1716641.8307 | 2479097.9506 | 1500000 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF!
*- "МЭБК" АҚ инвестициялық бағдарламаларын бекіткен кезде, инвестициялық бағдарламалардың орындау көрсеткіші 2016-2020 жылдарға бекітілмеді
«Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ
251195.4018
[8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | #REF!
#REF!
[12 empty] | 2471753.2111 | -755111.3804
[11 empty] | амортиз | 1465446.4289 |  | 1433547.4 | 31899.0289
[11 empty] | капитализ | 711670.9202
[11 empty] | экономия от потерь | 294635.862 |  | 2481661.276 | 3070933 | 589271.724 | 294635.862
251195.4018
-43440.4602

## Рус за 1 полугодие 2015 год (hidden)
В соответствии с пунктом 7-6 статьи 7 Закона РК от 09.07.1998 года № 272-I "О естественных монополиях и регулируемых рынках"
Информация
субъекта естественной монополии
об исполнении инвестиционной программы (проекта)
АО "МРЭК"
оказывающего услуги по передаче и распределению электроэнергии
за 1 полугодие 2015 года
№ п/п | Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) | Кем утверждена (дата, номер приказа) | Годы реализации мероприятий | Сумма инвест. программы, тыс. тенге | Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге* | Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ), тыс.кВтч. |  | Источник инвестиций (фактические условие) | Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе (ежеквартально, с нарастающим итогом)** |  |  |  |  | Отклонение | Причины отклонения
[6 empty] | План | Факт |  | Количество в натуральном показателе | Сумма инвестиций | источник инвестиций
[11 empty] | Собственные средства (амортизационные отчисления) | Собственные средства (прибыль) | заемные средства (выпуск облигаций)
1 | Крупные стратегические проекты |  |  | 3037386 | 862147 | 1279800 | 1279551 |  |  | 1136311.6843 | 1044931.188 | 91380.4963 | 0 | -1901074.3157
1.1 | Строительство ЛЭП-220кВ Актау-Каражанбас с автотрансформатором 1х125МВА на УРПС "Каражанбас" | Совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Мангистауской области от 03 декабря 2014 года №12-ОД и Министерства энергетики РК от 31 декабря 2014 года №244 | 2013-2016 | 896659 |  |  |  | Собственные средства | 1 | 2650 | 2650 |  |  | -894009 | Переходящий проект. Договор заключен. Проект на стадии реализации
1.2. | Строительство ЛЭП-220кВ Актау-Узень с автотрансформаторами 1х250МВА на нефтепромыслах месторождения "Узень" |  | 2014-2015, 2019-2020 | 610700 | [9 empty] | -610700 | Переходящий проект. Договор заключен. Проект на стадии реализации
1.3. | Строительство регионального-диспетчерского центра |  | 2013-2016 | 542027 |  |  |  |  | 1 | 460563.1103 | 460563.1103 |  |  | -81463.8897 | Переходящий проект. Договор заключен. Проект на стадии реализации
1.4. | Реализация проекта по АСКУЭ в сетях 6-10/0,4кВ АО "МРЭК" с внедрением телемеханики и телеизмерений |  | 2013-2016 | 988000 |  |  |  |  | 1 | 653888.3611 | 581718.0777 | 72170.2833 |  | -334111.6389 | Переходящий проект. Договор заключен. Проект на стадии реализации
1.5. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Акшукур" |  | 2013-2015 | [5 empty] | 1 | 19210.2129 |  | 19210.2129 |  | 19210.2129 | Выполнены пусконаладочные работы, авторский и технический надзор
2 | Расширение, модернизация и развитие |  |  | 2241771 | [5 empty] | 45315.727 | 0 | 45315.727 | 0 | -2196455.273
2.1. | Реконструкция ПС ПТФ с переводом напряжения 110кВ и заменой силовых трансформаторов |  | 2015-2018 | 856245 |  |  |  | Собственные средства | [5 empty] | -856245
2.2. | Реконструкция ПС-110/6 кВ ПТБ |  | 2014-2016 | 821100 | [9 empty] | -821100
2.3. | Обслуживание ВЛ-110кВ, ВЛ-220кВ с целью прогнозирования срока службы и повышения грозоупорности ВЛ |  | 2014-2015 | 12326 | [9 empty] | -12326 | Переходящий проект. Договор заключен. Проект на стадии реализации
2.4. | Замена ОД/КЗ-110 кВ на элегазовые выключатели на ПС 110/6 кВ Каражанбас-2 |  | 2013-2015 | [5 empty] | 1 | 728.725 |  | 728.725 |  | 728.725 | Завершение проекта, который был приостановлен актом о приостановке выполнения работ в 2014 году
2.5. | Замена ОД/КЗ-110 кВ на элегазовые выключатели на ПС 110/6 кВ ПТВ |  | 2013-2015 | [5 empty] | 2 | 23485.8868 |  | 23485.8868 |  | 23485.8868 | Завершение проекта, который был приостановлен актом о приостановке выполнения работ в 2014 году
2.6. | Замена ОД/КЗ-110 кВ на элегазовые выключатели на ПС 110/35/10 кВ Форт |  | 2013-2015 | [5 empty] | 2 | 10275.2541 |  | 10275.2541 |  | 10275.2541 | Завершение проекта, который был приостановлен актом о приостановке выполнения работ в 2014 году
2.7. | Замена ОД/КЗ-35кВ на элегазовые выключатели на ПС 35/6 кВ Карьерная |  | 2013-2015 | [5 empty] | 2 | 5234.8611 |  | 5234.8611 |  | 5234.8611 | Завершение проекта, который был приостановлен актом о приостановке выполнения работ в 2014 году
2.8. | Модернизация ячеек КРУН-6 кВ на РП Жетыбай |  | 2014-2015 | 52100 | [9 empty] | -52100 | Планируется объявление тендера
2.9. | Установка SCADA в распределительных сетях с заменой трансформаторов и провода |  | 2013 | 500000 | [9 empty] | -500000
2.10. | Услуги по разработке проекта "Водоснабжение питьевой водой ремонтно-производственной базы" |  | 2014-2015 |  |  |  |  | Собственные средства | 1 | 5591 |  | 5591 |  | 5591 | В связи с необходимостью осуществления водоснабжения объектов АО «МРЭК» в 2014 году были выполнены проектно-изыскательные работы по монтажу системы городского водопровода до РПБ АО «МРЭК». Однако на основании дополнительного соглашения , в связи с длительным сроком получения разрешения от владельцев подземных коммуникаций на производство работ, действие договора было продлено до 31 января 2015 года
3 | Техническое перевооружение |  |  | 0 | [5 empty] | 842.622 | 0 | 842.622 | 0 | 842.622
3.1. | Программное обеспечение |  | 2015 |  |  |  |  | Собственные средства |  | 842.622 |  | 842.622 |  | 842.622 | Приобретены лицензии на обновление программных продуктов
| ИТОГО |  |  | 5279157 | [5 empty] | 1182470.0332 | 1044931.188 | 137538.8452 | 0 | -4096686.9668
|  |  |  | 5279157 | [5 empty] | 1182470.0332 | 1044931.188 | 137538.8452 | 0 | -4096686.9668
-4184686.9668