## Slide 1: Информация к ежегодному отчету о деятельности АО «МРЭК» по предоставлению услуг по передаче и распределению электроэнергии перед потребителями и иными заинтересованными лицами
апрель 2018г.

## Slide 2
Исполнение Инвестиционной программы АО «МРЭК» за 2017 год, утвержденной ДКРЕМиЗК по Мангистауской области
Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | План (тыс. тг.) | Факт (тыс. тг.) | Исполнение в % | Обоснование
 |  | план | факт |  |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Строительство ЛЭП-220кВ Актау-Каражанбас с автотрансформатором 1х125МВА на УРПС "Каражанбас" | км/шт. | 198,6/1 | 147/1 | 1 325 689 | 2 405 678 | 181% | Увеличение утвержденной суммы проекта было в рамках корректировки проекта, где было предусмотрено увеличение трансформаторной мощности с 125 МВА до 150 МВА, замена существующих трансформаторов 16 МВА на 25 МВА, замена морально и физически устаревших трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, также было рассмотрено пресечение ВЛ-220кВ с коммуникациями непредусмотренные проектом. Корректировка проекта получила положительное заключение РГП Госэкспертизы № 01-0553/15 от 21.12.2015 года. Так же в 2017 году в ходе выполнения работ по расширению ОРУ-220кВ ТЭС-3 ТОО "МАЭК-Казатомпром" дополнительно потребовали предусмотреть благоустройство территории и устройства тропы наряда, на верхней кромке ограждения, козырек из проволоки "Егоза", противоподкопные заграждения. Так же по расширению ОРУ-220кВ в проекте не были предусмотрены монтаж маслосборника, монтаж кабельных лотков, отсыпка площадки щебнем.Завершение планируется в 2018 году.
Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ-35кВ на ПС 110/35/6кВ "Плато", ПС 110/35/6кВ "Впадина" | шт./выкл. | 2./10 | 2./10 | 8 330 | 11 050 | 133% | СМР и ПНР завершены. Новое оборудование введено в эксплуатацию.
Реконструкция оборудования ОРУ -35кВ,110кВ с заменой ОД/КЗ-110кВ и установкой реклоузеров 35кВ на ПС 110/35/6кВ "Восточный Жетыбай" | шт./выкл. | 1./9 | 1./9 | 4 900 | 4 900 | 100% | СМР и ПНР завершены. Новое оборудование введено в эксплуатацию.
Модернизация РУ-6кВ на ПС 110/6кВ "ПТВ" с заменой ЗРУ-6кВ на КРУН-6кВ | шт./ячеек | 1./25 | 1./25 | 74 017 | 74 491 | 101% | СМР и ПНР завершены. Новое оборудование введено в эксплуатацию.
Строительство ЛЭП-110кВ от ПС "Узень"-220кВ до ПС 110/35/6кВ Плато протяженность (1х18,7 км) с заменой трансформатора 1х40МВА | км/шт. | 1х18,7 | 1 | 523 514 | 463 145 | 88% | Ведутся СМР по реализации данного проекта. Завершение планируется в 2018 году.
Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ-110кВ на ПС 220/110/10кВ "Узень" № ячеек 1,2,7,8,11,12,15,16,24,25,26,27,28,29,30,31,32 | прис. | 17 | 7 | 200 846 | 262 664 | 131% | В настоящее время ПСД завершено сметной стоимостью больше заложенной. Получено заключение РГП госэкспертизы №15-0093/16 от 11.04.2016 года.Данный проект планируется завершить в 2018 году.
Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ-110 ПС 110/35/6кВ "Городская" | шт./выкл. | 1./2 | 1./2 | 44 311 | 50 117 | 113% | СМР и ПНР завершены. Новое оборудование введено в эксплуатацию.
Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ-110кВ ПС 110/6-6кВ "Промзона" | шт./выкл. | 1./2 | 1./2 | 32 224 | 36 564 | 113% | СМР и ПНР завершены. Новое оборудование введено в эксплуатацию.
Модернизация (реконструкция) оборудования ЗРУ-6кВ ПС 35/6кВ "Глинзавод" и ПС-35/6кВ "Восточная" | шт./выкл. | 2./41 | 2./41 | 513 020 | 522 390 | 102% | СМР и ПНР завершены. Новое оборудование введено в эксплуатацию.
Модернизация (реконструкция) оборудования ЗРУ-6кВ ПС 110/6кВ "Карамандыбас", ПС 110/6кВ "Термальная" и модернизация РЗА ПС | шт./ячеек | 2./39 | 2./39 | 499 687 | 527 434 | 106% | СМР и ПНР завершены. Новое оборудование введено в эксплуатацию.
Замена силовых трансформаторов на ПС 110/35/6кВ "Жетыбай" мощностью 2х40МВА на 2х63МВА | шт. | 2 | - | 32 967 | - | 0% | Разработка ПСД отменена в связи с отсутствием необходимости в замене трансформаторов, так как не наблюдается увеличение дополнительных нагрузок путем анализа свода выдачи технических условий и развития инфраструктуры п.Жетыбай в целом.

## Slide 3
Исполнение Инвестиционной программы АО «МРЭК» за 2017 год, утвержденной ДКРЕМиЗК по Мангистауской области (продолжение)
Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | План (тыс. тг.) | Факт (тыс. тг.) | Исполнение в % | Обоснование
 |  | план | факт |  |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Замена силовых трансформаторов на ПС 35/6кВ "БКНС-3" мощностью 2х6,3МВА на 2х10МВА | шт. | 2 | 2 | 177 557 | 179 127 | 101% | СМР и ПНР завершены. Новое оборудование введено в эксплуатацию.
Замена силовых трансформаторов на ПС 35/6кВ "БКНС-2" мощностью 2х6,3МВА на 2х10МВА | шт. | 2 | 2 | 177 557 | 179 127 | 101% | СМР и ПНР завершены. Новое оборудование введено в эксплуатацию.
Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ-35кВ ПС 35/6кВ "БКНС-2,3,4,5", Тасбулат, Бекет-Ата, Аккудык, Акжигит | шт./выкл. | 7./22 | 7./22 | 549 209 | 567 654 | 103% | СМР и ПНР завершены. Новое оборудование введено в эксплуатацию.
Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ-35кВ и ЗРУ-6кВ ПС 35/6кВ "ПТФ" | шт./выкл. | 1./17 | - | 24 703 | 23 179 | 94% | ПСД разработана, согласовано с АО "МРЭК". СМР планируется на 2018 год.
Модернизация (реконструкция) ОРУ 35 кВ и КРУН-6,10 кВ на ПС 35\10 кВ Тиген, Жармыш, Кызыл-Туран, Уштаган, Шайыр, Кызан, Тущыкудук, Карьерная(Бейнеу) | шт./ячеек | 9./12 | 9./12 | 11 000 | 77 300 | 703% | Разработка ПСД завершена.
Приобретение основных средств и нематериальных активов |  |  |  | 87 677 | 302 719 | 345% | В связи с производственной необходимостью приобретены трансформаторы силовой и тока, приборы и оборудование, а также технологический автотранспорт.
Разработка ПСД по проекту "Модернизация оборудования ОРУ-35кВ 4 ячеек на ПС -110/35/6кВ "Жетыбай" |  |  |  |  | 4 100 |  | 
Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ-35кВ ПС 35/6кВ "Саускан" |  |  |  |  | 4 100 |  | 
ИТОГО |  |  |  | 4 287 208 | 5 695 740 | 133% | 

## Slide 4: Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «МРЭК» за 2017 год
№ п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | План | Факт (неаудированный) | % исполнения
1 | Объем передачи электроэнергии | млн. кВт/ч | 2 520 | 2 558 | 101%
2 | Среднеотпускные тарифы | тенге/кВтч | 4,44 | 4,44 | 100%
 | тариф для юридических лиц | тенге/кВтч | 4,77 | 4,77 | 100%
 | тариф для ГКП, оказывающим услуги по передаче и распределению электроэнергии и ТОО "Электржуйелери" | тенге/кВтч | 2,74 | 2,74 | 100%
 | тариф для физических лиц | тенге/кВтч | 2,17 | 2,17 | 100%
3 | Доходы, всего | млн.тенге | 11 180 | 11 360 | 102%
4 | Затраты, всего | млн.тенге | 9 848 | 8 154 | 83%
5 | Прибыль | млн.тенге | 1 332 | 3 206 | 241%
Chart: 
| 2016 г. факт | 2017 г. факт | 2018 г. план
Среднеотпускной тариф, тенге/кВт.ч. | 4.16 | 4.4409 | 4.63

## Slide 5: Объемы предоставленных регулируемых услуг за 2017 год
Наименование | Ед.изм. | 2016г. | 2017г. |  |  |  | 2017/
 |  |  |  |  |  |  | 2016
 |  | факт | план | факт | откл. | % | %
Объем передачи электроэнергии | млн.кВтч | 2 490 | 2 520 | 2 558 | 38 | 101% | 103%
Chart: 
| АО "Озенмунайгаз" | АО "Мангистаумунайгаз" | АО "Каражанбасмунай" | ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод" | Филиал компании "Buzachi Operating Ltd" | ГКП оказывающие услуги по передаче и распределению электроэнергии | Физические лица | Прочие потребители
 | 0.28902 | 0.10588 | 0.096618 | 0.091692 | 0.05209 | 0.13781 | 0.021654 | 0.20524
Крупные потребители:
АО «Озенмунайгаз» - 739 млн. кВт/час;
АО «Мангистаумунайгаз» - 271 млн. кВт/час;
АО «Каражанбасмунай» - 247 млн. кВт/час;
ТОО «КАЗ ГПЗ» - 235 млн. кВт/час;
Филиал компании "Buzachi Operating Ltd" - 133 млн. кВт/час;
ГКП оказывающие услуги по передаче и распределению электроэнергии - 353 млн. кВт/час.

## Slide 6: Проводимая работа с потребителями, в том числе информация по выдаче новых мощностей
В 2017 году по сетям АО «МРЭК» было передано 37,9 МВт мощности на электроснабжение потребителей, из них:
- 32,5 МВт выданы технические условия на электроснабжение вновь подключаемых потребителей в количестве 181 шт.;
- 5,4 МВт согласованы отпуском дополнительной мощности для 43 субпотребителей.
Выданные ТУ свыше 1 МВт:
ТОО «Казахстан Каспий Оффшор Индастриз» на электроснабжение завода по производству морского нефтегазового оборудования "Темир-ат" в с.С.Шапагатова – 2 500 кВт;
ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства» на дополнительную ЛЭП-10 кВ для ЭС с.Шапагатова -2 000кВт;
АО «Озенмунайгаз» на электроснабжение цеха по диагностике и ремонту подземного оборудования на территории НГДУ-2,4 – 3 764 кВт.
Выданные ТУ с разбивкой по энергоузлам
Динамика выдачи мощностей по ТУ 2013—2017гг.
Chart: 
| 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г
подключенные | 42.1 | 48.2 | 51 | 30.8 | 32.5
51 МВт
48,2 МВт
42,1 МВт
30,8 МВт
Chart: 
| Актауский РЭС 62 аб. - | Бейнеуский РЭС 31 аб. - | Жетыбайский РЭС 22 аб. - | Узеньский РЭС 16 аб. - | Шетпинский РЭС 50 аб. -
 | 13.6 | 6.4 | 4.8 | 4.3 | 3.4

## Slide 7: Исполнение тарифной сметы за 2017 год
№ п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 год |  | Откл. | Причины отклонения
 |  |  | план | факт | % | 
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ), всего | тыс.тенге | 7 919 170 | 6 496 334 | 82% | Экономия по статье "Затраты на компенсацию нормативно-технических потерь"
1. | Материальные затраты | тыс.тенге | 3 324 105 | 1 937 301 | 58% | Экономия по статье "Затраты на компенсацию нормативно-технических потерь"
1.1. | Сырье и материалы | тыс.тенге | 60 465 | 59 579 | 99% | 
1.1.1. | Средства по ТБ, средства защиты, всего | тыс.тенге | 25 561 | 24 707 | 97% | 
1.1.2. | Материалы на техническое обслуживание, всего | тыс.тенге | 30 596 | 30 614 | 100% | 
1.1.3. | Покупные изделия и полуфабрикаты, вспомогательные материалы | тыс.тенге | 4 308 | 4 257 | 99% | 
1.2. | Электроэнергия на хоз.нужды | тыс.тенге | 24 704 | 26 039 | 105% | 
1.3. | ГСМ | тыс.тенге | 40 149 | 38 065 | 95% | Фактическое потребление и перевод автопарка на газ
1.4. | Затраты на компенсацию нормативно-технических потерь | тыс. тенге | 3 198 788 | 1 813 618 | 57% | Снижение потерь связано с выполнением мероприятий направленных на снижение технических потерь, таких как: оптимизация режимов электрических сетей, замена проводов на перегруженных линиях, введение АСКУЭ в сетях 6-10/0,4кВ АО "МРЭК", в рамках реализации инвестиционной программы, а также с внедрением более эффективных методов и технологий предоставления регулируемых услуг. Экономия, сложившаяся по данной статье, была направлена на реализацию Инвестиционной программы АО «МРЭК» в 2017 году
2. | Амортизация | тыс.тенге | 1 636 569 | 1 637 696 | 100% | 
3. | Ремонт | тыс.тенге | 526 315 | 523 755 | 100% | 
 | В том числе, капитальный ремонт не ведущий к увеличению стоимости основных фондов | тыс.тенге | 526 315 | 523 755 | 100% | 
3.1. | Ремонт основных средств (подряд), всего, в т.ч.: | тыс.тенге | 296 700 | 296 695 | 100% | 
3.2. | Расходы на материалы по ремонту (хоз.способ), всего, в том числе: | тыс.тенге | 229 616 | 227 060 | 99% | 
3.2.1. | Расходы на материалы по капитальному ремонту, всего, в том числе: | тыс.тенге | 187 025 | 184 867 | 99% | 
3.2.2. | Расходы на материалы по текущему ремонту, всего, в том числе: | тыс.тенге | 42 590 | 42 193 | 99% | 
4. | Расходы на оплату труда, всего, в том числе: | тыс.тенге | 1 394 755 | 1 364 633 | 98% | 
4.1. | Заработная плата | тыс.тенге | 1 271 418 | 1 242 544 | 98% | 
4.2. | Отчисления от оплаты труда (соцналог и соц.страхование) | тыс.тенге | 123 336 | 122 089 | 99% | 
5. | Налоговые платежи | тыс.тенге | 1 797 | 1 797 | 100% | 
6. | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс.тенге | 924 392 | 919 294 | 99% | 
7. | Прочие затраты | тыс.тенге | 111 237 | 111 859 | 101% | 
II | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 1 928 452 | 1 658 133 | 86% | Экономия по статье "Расходы на выплату процентов"
8. | Общие и административные расходы | тыс.тенге | 1 128 353 | 1 123 242 | 100% | 
8.1. | Оплата труда административного персонала | тыс.тенге | 218 696 | 213 261 | 98% | 
8.2. | Отчисления от оплаты труда адм.персонала | тыс.тенге | 26 639 | 23 143 | 87% | В связи со сложившейся экономией по расходам на оплату труда административного персонала
8.4. | Амортизация | тыс.тенге | 78 851 | 78 847 | 100% | 
8.5. | Налоговые платежи | тыс.тенге | 401 247 | 407 072 | 101% | 
8.6. | Командировочные | тыс.тенге | 19 190 | 19 156 | 100% | 
8.7. | Представительские расходы | тыс.тенге | 286 |  | 0% | Расходы начисляются по факту, в зависимости от фактического количества проведенных официальных приемов
8.8. | Услуги связи | тыс.тенге | 10 275 | 9 986 | 97% | 
8.9. | Оплата консалтинговых, аудиторских и маркетинговых услуг | тыс.тенге | 16 913 | 16 913 | 100% | 
8.10. | Услуги Банка | тыс.тенге | 3 631 | 3 819 | 105% | 
8.11. | Другие расходы | тыс.тенге | 352 624 | 351 045 | 100% | 
8.11.1. | Оплата услуг сторонних организаций, всего | тыс.тенге | 52 584 | 53 797 | 102% | 
8.11.2. | Прочие затраты общехозяйственного характера всего: | тыс.тенге | 198 634 | 196 972 | 99% | 
8.11.3. | Расходы по учету электроэнергии | тыс.тенге | 101 406 | 100 276 | 99% | 
9. | Расходы на выплату процентов | тыс.тенге | 800 099 | 534 891 | 67% | Экономия в связи с поздним сроком привлечения заемных средств
III | Всего затрат | тыс. тенге | 9 847 621 | 8 154 467 | 83% | 
IV | Прибыль | тыс. тенге | 1 332 240 | 3 205 788 | 241% | В соответствии с Законом РК №272-I от 9.07.1998 года «О естественных монополиях», сложившаяся экономия, возникшая в результате экономии затрат в связи с применением более эффективных методов и технологий, реализацией плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, проведением мероприятий по снижению нормативных технических потерь, была направлена на реализацию Инвестиционной программы АО «МРЭК» в 2017 году
VI | Всего доходов | тыс. тенге | 11 179 862 | 11 360 254 | 102% | 
VII | Объем оказываемых услуг | тыс.кВт/час | 2 520 355 | 2 558 087 | 101% | 
 | Объем оказываемых услуг, юр.лицам | тыс.кВт/час | 2 119 428 | 2 150 171 | 101% | 
 | Объем оказываемых услуг, физ лицам | тыс.кВт/час | 53 019 | 55 392 | 104% | 
 | Объем оказываемых услуг, ГКП оказывающим услуги по передаче и распределению электроэнергии и ТОО «Электржүелері» осуществляющей деятельность по электроснабжению физических лиц (население) | тыс.кВт/час | 347 908 | 352 523 | 101% | 
VIII | Нормативные потери | % | 8,21 | 5,51 | 67% | 
 |  | тыс. кВтч. | 225 584 | 149 208 | 66% | 
 |  | тыс. тенге | 3 198 788 | 1 813 618 | 57% | 
IХ | Средний тариф | тенге-тиын/кВт | 4,44 | 4,44 | 100% | 
 | Тариф (без учета НДС) для юр. лиц | тенге-тиын/кВт | 4,77 | 4,77 | 100% | 
 | Тариф (без учета НДС) для физ.лиц | тенге-тиын/кВт | 2,17 | 2,17 | 100% | 
 | Тариф (без учета НДС) для ГКП оказывающим услуги по передаче и распределению электроэнергии | тенге-тиын/кВт | 2,74 | 2,74 | 100% | 

## Slide 8: Основные задачи на 2018 год
Обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей;
Реализация утвержденной инвестиционной программы;
Привлечение финансирования для реализации инвестиционной программы;
Исполнение утвержденной тарифной сметы;
Достижение утвержденных ключевых показателей деятельности;
Реализация мероприятий по созданию безопасных и здоровых условий труда на каждом рабочем месте, предупреждению производственных травм и профессиональных заболеваний.