## Рус за 2017 год
В соответствии с Законом РК от 27.12.2018 года № 204-VІ ЗРК "О естественных монополиях "
Информация
субъекта естественной монополии
об исполнении инвестиционной программы (проекта)
АО "МРЭК"
оказывающего услуги по передаче и распределению электроэнергии
за 2018 год
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)* | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)* | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) * | Отклонение | Причины отклонения
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | Собственные средства (амортизационные отчисления) | Собственные средства (прибыль) | заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | [5 empty] | капитализация
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2 | услуги по передаче и распределению электроэнергии на территории Мангистауской области | Строительство ЛЭП-220кВ Актау-Каражанбас с автотрансформатором 1х125МВА на УРПС "Каражанбас" | км/шт. | 198,6/1 |  |  | 2 560 005** | 221001 | 939689.2253 | 425.2% | За 2018 год были проведены следующие работы: 1) Установка опор - 974 шт (по поекту 975 шт ) остаток - 1 шт; 2) Монтаж провода - 197,751 км (по проекту 200 км) остаток - 2,249 км; 3) Монтаж грозотроса - 197,167 км (по проекту 199,7 км) остаток 2,533 км. На УРПС Каражанбас-220кВ: Комплексные пусконаладочные работы временно приостановлены. Шкаф ЩСН 0,4 кВ установлен. ТЭС-3 МАЭК: Комплексные пусконаладочные работы временно приостановлены. Замена 2-х гидравлических приводов на 2-х ВГТ220кВ установлено. Долгосрочный проект, завершение строительно-монтажных работ планируется в 2019 году. | 219512.9057 | 720176.3196 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | Долгосрочный проект. Увеличение утвержденной суммы проекта было в рамках корректировки проекта, где было предусмотрено увеличение трансформаторной мощности с 125 МВА до 150 МВА, замена существующих трансформаторов 16 МВА на 25 МВА, замена морально и физически устаревших трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, также было рассмотрено пересечение ВЛ-220кВ с коммуникациями непредусмотренные проектом. корректировка проекта получила положительное заключение РГП Госэкспертиза №01-0553/15 от 21.12.2015 года | 720176.3196
3 |  | Строительство ЛЭП-110кВ от ПС "Узень"-220кВ до ПС 110/6кВ Карамандыбас протяженность (1х34,4км) | км | 1х34,4 |  |  |  | 59800 | 59800 | 100% |  | 0 | 0 | 59800 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | Реализация проекта завершена, объект введен в эксплуатацию.
4 |  | Строительство ЛЭП-110кВ от ПС «Узень»-220кВ до ПС 110/35/6кВ Плато протяженность (1х18,7км) с заменой трансформатора 1х40МВА | км/шт. | 1х18,7 |  |  |  | 237165 | 582445.0881 | 245.6% | За 2018 год были проведены следующие работы: 1) Установка металлических опор - 40 шт (по проекту 42 шт) остаток 2 шт; 2) Установка Ж/Б опор - 22 шт из 71 остаток 49 3) Замена трансформатора на ПС Плато - выполнена. Долгосрочный проект, завершение строительно-монтажных работ планируется в 2019 году. | 126857.7042 | 336170.5845 | 119416.7994 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | В 2016 году смонтировано 18 692 шт. приборов учета. Реализация проекта завершена, объект введен в эксплуатаци. | 336170.5845
5 | [9 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | Проект переходящий на 2017 год.Отклонение от утвержденного плана, в связи с перепрохождением госэкспертизы.
6 | [9 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | Проект переходящий на 2017 год. Отклонение от утвержденного плана, в связи с технологическими сложностями при изготовлении оборудования КРУН.
7 |  | Реконструкция (Модернизация) РЗА на ПС АО "МРЭК" ПС 220/110/10кВ "Узень" | шт | 1 |  |  |  | 75390 | 75390 | 100% |  | 0 | 0 | 75390 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | Реализация проекта завершена, объект введен в эксплуатацию.
8 |  | Внедрение системы SCADA на ПС 220,110,35кВ АО "МРЭК" | шт | 7 |  |  |  | 50390 | 50390 | 100% |  | 0 | 0 | 50390 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | Реализация проекта завершена, объект введен в эксплуатацию.
9 |  | Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ-110кВ на ПС 220/110/10кВ "Узень" № ячеек 1,2,7,8,11,12,15,16,24,25,26,27,28,29,30,31,32 | прис. | 17 | 11 |  |  | 742788 | 831105.2448 | 111.9% | Работы ведутся по замене оборудования на отходящих ячейках 110кВ. Завершения строительно-монтажных работ планируется в 2019 году. | 329057.8622 | 71323.8479 | 430723.5348 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! |  | 71323.8479
10 |  | Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ-35, 110 и ЗРУ-6кВ ПС 110/35/6кВ "Городская" | шт./выкл. | 1./7 | 1./7 |  |  | 296425 | 324468.1753 | 109.5% | Работа по модернизацию ЗРУ-6кВ замена ячеек КСО завершены. Объект введен в эксплуатацию 28.12.2018 году. | 253937.5177 | 28043.0476 | 42487.61 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | В 2016 году разработка ТЭО завершена. | 28043.0476
11 |  | Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ-110кВ и ЗРУ-6кВ ПС 110/6-6кВ "Промзона" | шт./выкл. | 1./2 | 1./2 |  |  | 419620 | 458824.0581 | 109.3% | Работы на ПС Промзона по замене ячеек КСО начаты. I-II секции пуско-наладочные работы завершены включены под нагрукзку. Начаты работы в III-IV секции шин 6кВ. Завершения строительно-монтажных работ планируется в 2019 году. | 47513.2757 | 39619.1451 | 371691.6373 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | В 2016 году разработка ТЭО завершена. | 39619.1451
12 |  | Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ-35кВ ПС 35/6кВ "Саускан" | шт./выкл. | 1./2 | 1./2 |  |  | 87640 | 87906.5939 | 100.3% |  | 56034.404 | 266.632 | 31605.558 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | Реализация проекта завершена, объект введен в эксплуатацию. | 266.632
13 |  | Модернизация (реконструкция) оборудования ЗРУ-6кВ на ПС 110/6кВ КС Узень с заменой силовых трансформаторов 2х10МВА на 2х16МВА и ПС 110/6кВ "Теньга" с заменой силовых трансформаторов 2х2,5 на 2х4МВА | шт./тр-р/яч. | 2./2/42 |  |  |  | 71200 | 86614.1387 | 121.6% | В 2018 году по данному преокту разработана ПСД, на данный момент ПСД находится на экспертизе. Срок окончания экспертизы 16.05.2019 г. |  | 54623.7387 | 31990.4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! |  | 15414.1387
14 |  | Модернизация (реконструкция) оборудования РУ-6, 10кВ ПС 110/6кВ "Опорная", ПС 110/6кВ Сай-Утес, ПС 110/35/6кВ "Дунга", ПС 110/10кВ "Форт", ПС-35/10кВ "Куйбышево" | шт. | 5./67 |  |  |  | 93000 | 93000 | 100% |  |  | 61009.6 | 31990.4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | Проект переходящий на 2017 год. Отклонение от утвержденного плана, в связи с поздним сроком заключения договора.
15 |  | Модернизация (реконструкция) ОРУ 35 кВ и КРУН/ЗРУ-6,10 кВ на ПС 35\10 кВ Тиген, Жармыш, Кызыл-Туран, Уштаган, Шайыр, Кызан, Тущыкудук, Карьерная(Бейнеу) | шт./ячеек | 9./12 | 9./12 |  |  | 1516900 | 1517433.5714 | 100% |  | 787854.9714 | 533.2639 | 729045.3361 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | Проект переходящий на 2017 год. Модернизация оборудования ОРУ-35кВ завершена. | 533.2639
16 |  | Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ-35кВ ПС 35/6кВ "БКНС-2,3,4,5", Тасбулат, Бекет-Ата, Аккудык, Акжигит | шт./выкл. | 7./22 | 7./22 |  |  | 285147 | 285947.1628 | 100.3% |  | 5504.5398 | 799.8958 | 279642.7272 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! |  | 799.8958
17 |  | Реконструкция распределительных сетей 6-10/0,4кВ | км/шт. | 601/300 | 0/120 |  |  | 426846.202 | 426846.202 | 100% |  | 126671.4311 | 0 | 300174.7709 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF! | Проект переходящий на 2017 год. Отклонение от утвержденного плана, в связи с поздним сроком заключения договора
18 |  | Замена силовых трансформаторов на ПС-35/6кВ "Восточная" и "Глинзавод" 2х10МВА на 2х16МВА | шт | 4 |  |  |  | 9800 | 9800 | 100% |  | 0 | 9800 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF!
19 |  | Установка реклоузеров 35кВ на ВЛ-35кВ Тущыкудык в кол-ве 1шт. | шт | 1 |  |  |  | 9850 | 9850 | 100% |  | 1536.1859 | 8313.8141 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF!
|  | Модернизация (реконструкция) ПС 35/10кВ ГПП Шетпе | км/шт. | 1./24 |  |  |  | 28507 | 28507.2482 | 100% |  | 0 | 0 | 28507.2482
|  | Модернизация оборудования ОРУ-35кВ 4 ячеек на ПС-110/35/6кВ "Жетыбай" | шт | 4 | 4 |  |  | 143705 | 143705.13 | 100% |  | 21095.8351 | 0 | 122609.2949
|  | Строительство ремонтных боксов для службы механизации и транспорта АО "МРЭК" | шт. | 1. |  |  |  | 4790 | 4790 | 100% |  | 0 | 4790
20 |  | Техническое перевооружение и приобретение основных средств и нематериальных активов | [5 empty] | 278384 | 279135.075 | 100.3% |  | 0 | 279135.075 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF!
|  | ИТОГО | [5 empty] | 5058348.202 | 6295646.9138 | 124.5% |  | 1975576.6328 | 1614604.9642 | 2705465.3168 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #REF!
| *- при утверждении инвестиционной программы АО "МРЭК" на 2016-2020 годы, показатели исполнения инвестиционной программы не утверждались | [9 empty] | амортиз
[11 empty] | % | 1392841.9751
|  | Председатель Правления | [9 empty] | С. Игисинова
** - неаудированный отчет за 2018 год
|  | Председатель Правления | [9 empty] | С. Игисинова
[11 empty] | амортизация | 1975576.6328
[11 empty] | прибыль | 2650646.2527 | 4626222.8855 |  |  | 2534
[11 empty] | возврат ПДМ | 179619.6945 | 7511307.8968
[11 empty] | погашение ОД по БЦК | 290282.609 | 6299307.8968 |  |  |  | 1267
[11 empty] | дивиденды | 5631.912
[11 empty] | прибыль после выплаты | 2175112.0373 |  | 1212347
[11 empty] | за счет прибыли | 1044280.6086
1130831.4286

## Рус за 1 полугодие 2015 год (hidden)
В соответствии с пунктом 7-6 статьи 7 Закона РК от 09.07.1998 года № 272-I "О естественных монополиях и регулируемых рынках"
Информация
субъекта естественной монополии
об исполнении инвестиционной программы (проекта)
АО "МРЭК"
оказывающего услуги по передаче и распределению электроэнергии
за 1 полугодие 2015 года
№ п/п | Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) | Кем утверждена (дата, номер приказа) | Годы реализации мероприятий | Сумма инвест. программы, тыс. тенге | Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге* | Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ), тыс.кВтч. |  | Источник инвестиций (фактические условие) | Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе (ежеквартально, с нарастающим итогом)** |  |  |  |  | Отклонение | Причины отклонения
[6 empty] | План | Факт |  | Количество в натуральном показателе | Сумма инвестиций | источник инвестиций
[11 empty] | Собственные средства (амортизационные отчисления) | Собственные средства (прибыль) | заемные средства (выпуск облигаций)
1 | Крупные стратегические проекты |  |  | 3037386 | 862147 | 1279800 | 1279551 |  |  | 1136311.6843 | 1044931.188 | 91380.4963 | 0 | -1901074.3157
1.1 | Строительство ЛЭП-220кВ Актау-Каражанбас с автотрансформатором 1х125МВА на УРПС "Каражанбас" | Совместный приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Мангистауской области от 03 декабря 2014 года №12-ОД и Министерства энергетики РК от 31 декабря 2014 года №244 | 2013-2016 | 896659 |  |  |  | Собственные средства | 1 | 2650 | 2650 |  |  | -894009 | Переходящий проект. Договор заключен. Проект на стадии реализации
1.2. | Строительство ЛЭП-220кВ Актау-Узень с автотрансформаторами 1х250МВА на нефтепромыслах месторождения "Узень" |  | 2014-2015, 2019-2020 | 610700 | [9 empty] | -610700 | Переходящий проект. Договор заключен. Проект на стадии реализации
1.3. | Строительство регионального-диспетчерского центра |  | 2013-2016 | 542027 |  |  |  |  | 1 | 460563.1103 | 460563.1103 |  |  | -81463.8897 | Переходящий проект. Договор заключен. Проект на стадии реализации
1.4. | Реализация проекта по АСКУЭ в сетях 6-10/0,4кВ АО "МРЭК" с внедрением телемеханики и телеизмерений |  | 2013-2016 | 988000 |  |  |  |  | 1 | 653888.3611 | 581718.0777 | 72170.2833 |  | -334111.6389 | Переходящий проект. Договор заключен. Проект на стадии реализации
1.5. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Акшукур" |  | 2013-2015 | [5 empty] | 1 | 19210.2129 |  | 19210.2129 |  | 19210.2129 | Выполнены пусконаладочные работы, авторский и технический надзор
2 | Расширение, модернизация и развитие |  |  | 2241771 | [5 empty] | 45315.727 | 0 | 45315.727 | 0 | -2196455.273
2.1. | Реконструкция ПС ПТФ с переводом напряжения 110кВ и заменой силовых трансформаторов |  | 2015-2018 | 856245 |  |  |  | Собственные средства | [5 empty] | -856245
2.2. | Реконструкция ПС-110/6 кВ ПТБ |  | 2014-2016 | 821100 | [9 empty] | -821100
2.3. | Обслуживание ВЛ-110кВ, ВЛ-220кВ с целью прогнозирования срока службы и повышения грозоупорности ВЛ |  | 2014-2015 | 12326 | [9 empty] | -12326 | Переходящий проект. Договор заключен. Проект на стадии реализации
2.4. | Замена ОД/КЗ-110 кВ на элегазовые выключатели на ПС 110/6 кВ Каражанбас-2 |  | 2013-2015 | [5 empty] | 1 | 728.725 |  | 728.725 |  | 728.725 | Завершение проекта, который был приостановлен актом о приостановке выполнения работ в 2014 году
2.5. | Замена ОД/КЗ-110 кВ на элегазовые выключатели на ПС 110/6 кВ ПТВ |  | 2013-2015 | [5 empty] | 2 | 23485.8868 |  | 23485.8868 |  | 23485.8868 | Завершение проекта, который был приостановлен актом о приостановке выполнения работ в 2014 году
2.6. | Замена ОД/КЗ-110 кВ на элегазовые выключатели на ПС 110/35/10 кВ Форт |  | 2013-2015 | [5 empty] | 2 | 10275.2541 |  | 10275.2541 |  | 10275.2541 | Завершение проекта, который был приостановлен актом о приостановке выполнения работ в 2014 году
2.7. | Замена ОД/КЗ-35кВ на элегазовые выключатели на ПС 35/6 кВ Карьерная |  | 2013-2015 | [5 empty] | 2 | 5234.8611 |  | 5234.8611 |  | 5234.8611 | Завершение проекта, который был приостановлен актом о приостановке выполнения работ в 2014 году
2.8. | Модернизация ячеек КРУН-6 кВ на РП Жетыбай |  | 2014-2015 | 52100 | [9 empty] | -52100 | Планируется объявление тендера
2.9. | Установка SCADA в распределительных сетях с заменой трансформаторов и провода |  | 2013 | 500000 | [9 empty] | -500000
2.10. | Услуги по разработке проекта "Водоснабжение питьевой водой ремонтно-производственной базы" |  | 2014-2015 |  |  |  |  | Собственные средства | 1 | 5591 |  | 5591 |  | 5591 | В связи с необходимостью осуществления водоснабжения объектов АО «МРЭК» в 2014 году были выполнены проектно-изыскательные работы по монтажу системы городского водопровода до РПБ АО «МРЭК». Однако на основании дополнительного соглашения , в связи с длительным сроком получения разрешения от владельцев подземных коммуникаций на производство работ, действие договора было продлено до 31 января 2015 года
3 | Техническое перевооружение |  |  | 0 | [5 empty] | 842.622 | 0 | 842.622 | 0 | 842.622
3.1. | Программное обеспечение |  | 2015 |  |  |  |  | Собственные средства |  | 842.622 |  | 842.622 |  | 842.622 | Приобретены лицензии на обновление программных продуктов
| ИТОГО |  |  | 5279157 | [5 empty] | 1182470.0332 | 1044931.188 | 137538.8452 | 0 | -4096686.9668
|  |  |  | 5279157 | [5 empty] | 1182470.0332 | 1044931.188 | 137538.8452 | 0 | -4096686.9668
-4184686.9668