## Slide 1: Информация к ежегодному отчету о деятельности АО «МРЭК» по предоставлению услуг по передаче электроэнергии в 2020 году перед потребителями и иными заинтересованными лицами
апрель 2021г.

## Slide 2
Исполнение Инвестиционной программы АО «МРЭК» за 2020 год, утвержденной ДКРЕМиЗК по Мангистауской области
Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)* |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)* | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) *
Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | Собственные средства (амортизационные отчисления) | Собственные средства (прибыль) | заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  | 
 |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года |  | 
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
услуги по передаче и распределению электроэнергии на территории Мангистауской области | Реконструкция ВЛ-110кВ Л-Ш-1,2 протяженностью 2х131км | км | 2х131 |  |  |  | 177 795 | 177 795 | 100% |  | 177 795 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Строительство ЛЭП-110кВ от ПС "Узень"-220кВ до ПС 110/35/6кВ Плато протяженность (1х18,7км) с заменой трансформатора 1х40МВА | км | 1х18,7 | 1х18,7 |  |  | 10 145 | 10 145 | 100% |  | 10 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Строительство ЛЭП-110кВ от ПС "Узень"-220кВ до ПС 110/6кВ Карамандыбас протяженность (1х34,4км) | км | 1х34,4 |  |  |  | 1 420 | 1 420 | 100% |  | 1 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Строительство ЛЭП-10кВ с от ПС 35/10кВ "КТЖ" до ВЛ-10кВ яч. 113 ПС-110/10-10 "Курык" 1х7км | км | 1х7 | 1х8,93 |  |  | 81 794 | 81 630 | 100% |  | 81 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Строительство ЛЭП-10кВ протяженостью 10,5км в районе Теплого пляжа | км | 2х10,5 | 2х10,5 |  |  | 254 331 | 249 508 | 98% | Экономия образовалось по итогом проведение закупок | 249 508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Реконструкция ВЛ-110кВ Бейнеу-1,2 с установкой дополнительных опор и с заменой провода протяженностью 2х178,9 км | км | 2х178,9 |  |  |  | 146 951 | 146 951 | 100% |  | 146 951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Строительство ЛЭП-10кВ протяженостью 10,3км в районе Теплого пляжа (2- очередь) | км | 2х10,3 |  |  |  | 10 757 | 10 757 | 100% |  | 10 757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Реконструкция ПС-110/6 кВ ПТБ | пс | 1 |  |  |  | 1 452 | 1 452 | 100% |  | 1 452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Строительства ПС-35/10кВ в районе с. Сайын и ВЛ-35кВ от ПС-110/35/6кВ "Дунга" | пс | 1 |  |  |  | 98 403 | 96 391 | 98% | Не исполнение связано с тем что не было проведена комплексная экспертиза проекта, в связи с тем что возникли проблемы при оформлений правоустанавливающих документов | 96 391 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 3
Исполнение Инвестиционной программы АО «МРЭК» за 2020 год, утвержденной ДКРЕМиЗК по Мангистауской области (продолжение)
Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)* |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)* | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) *
Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | Собственные средства (амортизационные отчисления) | Собственные средства (прибыль) | заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  | 
 |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года |  | 
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
услуги по передаче и распределению электроэнергии на территории Мангистауской области | Строительство ремонтных боксов для службы механизации и транспорта АО "МРЭК" | шт | 1 | 1 |  |  | 192 975 | 192 975 | 100% |  | 192 975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Реконструкция (Модернизация) РЗА на ПС АО "МРЭК" ПС 220/110/10кВ "Узень" | пс | 1 |  |  |  | 353 042 | 353 042 | 100% |  | 353 042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Внедрение системы SCADA на ПС 220,110,35кВ АО "МРЭК" | пс | 9 | 8 |  |  | 133 055 | 96 220 | 85% | Не исполнение связано задержкой поставки оборудование и материалов из-за пандемии (COVID-19). | 96 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ремонт приборов учета АСКУЭ -6-10/0,4кВ | шт. | 18 000 | 18 000 |  |  | 46 832 | 46 832 | 100% |  | 46 832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Внедрение системы АСКУЭ на подстанциях 1Г, 2Г, 3Г, Прибрежная, ПС-4, Н-2, Куюлус, РМЗ, Базы отдыха АО «МРЭК» | пс | 9 |  |  |  | 316 269 | 160 520 | 51% | Не исполнение связано задержкой поставки оборудование и материалов из-за пандемии (COVID-19). | 160 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Внедрение системы SCADA на ПС-220/110/10кВ "Узень" | пс | 1 |  |  |  | 239 029 | 167 718 | 70% | Не исполнение связано задержкой поставки оборудование и материалов из-за пандемии (COVID-19). | 167 718 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ПС-220/110/35/10кВ УРПС Каражанбас замена устройств РЗА и внедрение системы SCADA | пс | 1 |  |  |  | 41 318 | 39 999 | 97% | Не исполнение связано задержкой поставки оборудование и материалов из-за пандемии (COVID-19). | 39 999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Замена силовых трансформаторов на ПС 110/35/6кВ "Жетыбай" мощностью 2х40МВА на 2х63МВА | шт | 2 |  |  |  | 1 175 | 1 175 | 100% |  | 1 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Модернизация (реконструкция) оборудования РУ-6, 10кВ ПС 110/6кВ "Опорная", ПС 110/6кВ Сай-Утес, ПС 110/35/6кВ "Дунга", ПС 110/10кВ "Форт", ПС-35/10кВ "Куйбышево" | пс | 5 | 5 |  |  | 139 792 | 139 792 | 100% |  | 139 792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 4
Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)* |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)* | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) *
Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | Собственные средства (амортизационные отчисления) | Собственные средства (прибыль) | заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  | 
 |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года |  | 
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
услуги по передаче и распределению электроэнергии на территории Мангистауской области | Модернизация (реконструкция) ПС 35/10кВ ГПП Шетпе | пс | 1 |  |  |  | 1 770 | 1 770 | 100% |  | 1 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ-110кВ и ЗРУ-10кВ на ПС-110/10кВ "РМЗ | пс | 1 |  |  |  | 1 146 | 1 146 | 100% |  | 1 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Модернизация (реконстукция) оборудования ОРУ-110кВ на ПС-110/6кВ "ГПП-Н-2" | шт/выкл | 1/2 |  |  |  | 953 | 953 | 100% |  | 953 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Модернизация (реконструкция) оборудования ЗРУ-10кВ на ПС-110/10кВ "ГПП-2Г" | шт/выкл | 1/48 |  |  |  | 1 290 | 1 290 | 100% |  | 1 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Модернизация (реконструкция) оборудования ЗРУ-10кВ на ПС-110/10кВ "ГПП-3Г" | шт/выкл | 1/41 |  |  |  | 1 290 | 1 290 | 100% |  | 1 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ-35кВ на ПС-35/6кВ "ГПП-4" | шт/выкл | 1/2 |  |  |  | 860 | 860 | 100% |  | 860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ПС-110/10кВ "ГПП-3Г" замена трансформаторов 2х25МВА на 2х40МВА | шт | 2 |  |  |  | 1 175 | 1 175 | 100% |  | 1 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ПС-110/10кВ "Прибрежная" замена трансформаторов 2х16МВА на 2х40МВА | шт | 2 |  |  |  | 1 175 | 1 175 | 100% |  | 1 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ПС-220/110/10кВ "Узень" замена разъединителей и трансформатров тока на ОРУ-220кВ и ОРУ-110кВ. | пс | 1 |  |  |  | 29 149 | 29 148 | 100% |  | 29 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Исполнение Инвестиционной программы АО «МРЭК» за 2020 год, утвержденной ДКРЕМиЗК по Мангистауской области (продолжение)

## Slide 5
Исполнение Инвестиционной программы АО «МРЭК» за 2020 год, утвержденной ДКРЕМиЗК по Мангистауской области (продолжение)
Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)* |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)* | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) *
Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | Собственные средства (амортизационные отчисления) | Собственные средства (прибыль) | заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  | 
 |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года |  | 
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
услуги по передаче и распределению электроэнергии на территории Мангистауской области | Монтаж, наладка и пуск системы автоматической пожарной сигнализации |  |  |  |  |  | 2 840 | 2 839 | 100% |  | 2 839 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Монтаж, наладка и пуск системы автоматической охранной сигнализации на подстанции | пс | 10 | 10 |  |  | 8 000 | 7 999 | 100% |  | 7 999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Модернизация систем автоматического водяного пожаротушения ПС-220/110/10кВ «Узень» | пс | 1 | 1 |  |  | 7 818 | 7 818 | 100% |  | 7 818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Приобретение основных средств и нематериальных активов |  |  |  |  |  | 231 710 | 295 | 128% | Перерасход образовалось в связи с приобретением дополнительных основных средств для производстенной деятельности | 295 531 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Фактическое освоение инвестиционной программы составило 2 338 млн. тенге или 93%.
Были завершены и введены следующие проекты:
Реконструкция (Модернизация) РЗА на ПС АО "МРЭК" ПС 220/110/10кВ "Узень";
Строительство ремонтных боксов для службы механизации и транспорта АО "МРЭК";
Строительство ЛЭП-10кВ протяжённостью 10,5км в районе Теплого пляжа.
Строительство ЛЭП-10кВ с от ПС 35/10кВ "КТЖ" до ВЛ-10кВ яч. 113 ПС-110/10-10 "Курык" 1х7км.
Переходящие проекты:
Внедрение системы SCADA на ПС 220,110,35кВ АО "МРЭК";
Внедрение системы АСКУЭ на подстанциях 1Г, 2Г, 3Г, Прибрежная, ПС-4, Н-2, Куюлус, РМЗ, Базы отдыха АО «МРЭК»;
Внедрение системы SCADA на ПС-220/110/10кВ "Узень".

## Slide 6: Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «МРЭК» за 2020 год
№ п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | План | Факт (не аудированный) | % исполнения
1 | Объем передачи электроэнергии | млн. кВт/ч | 2 936 | 3 007 | 102%
2 | Среднеотпускные тарифы | тенге/кВтч | 4,45 | 4,45 | 100%
 | тариф для юридических лиц | тенге/кВтч | 4,69 | 4,69 | 100%
 | тариф для ГКП, оказывающим услуги по передаче и распределению электроэнергии и ТОО "Электржуйелери" | тенге/кВтч | 2,40 | 2,40 | 100%
 | тариф для физических лиц | тенге/кВтч | 2,28 | 2,28 | 100%
3 | Доходы, всего | млн.тенге | 13 075 | 13 398 | 102%
4 | Затраты, всего | млн.тенге | 12 113 | 11 221 | 93%
5 | Прибыль | млн.тенге | 962 | 2 177 | 226%

## Slide 7: Объемы предоставленных регулируемых услуг за 2020 год
Наименование | Ед.изм. | 2019г. | 2020г. |  |  |  | 2020/
 |  |  |  |  |  |  | 2019
 |  | факт | план | факт | откл. | % | %
Объем передачи электроэнергии | млн.кВтч | 2 758 | 2 936 | 3 007 | 71 | 102 | 109%
Chart: 
| АО "Озенмунайгаз" | АО "Мангистаумунайгаз" | АО "Каражанбасмунай" | ТОО"Каракудукмунай" | Филиал компании "Buzachi Operating Ltd" | ГКП оказывающие услуги по передаче и распределению электроэнергии | Физические лица | Прочие потребители
 | 0.2977 | 0.10727 | 0.09796 | 0.048274 | 0.054106 | 0.12629 | 0.023178 | 0.15454
Крупные потребители:
АО «Озенмунайгаз» - 713 млн. кВт/час;
АО «Мангистаумунайгаз» - 591 млн. кВт/час;
АО «Каражанбасмунай» - 245 млн. кВт/час;
ТОО «Каракудукмунай» - 135 млн. кВт/час;
Филиал компании "Buzachi Operating Ltd" - 117 млн. кВт/час;
ГКП оказывающие услуги по передаче и распределению электроэнергии - 225 млн. кВт/час.

## Slide 8: Проводимая работа с потребителями, в том числе информация по выдаче новых мощностей
В 2020 году по сетям АО «МРЭК» было передано 67,1 МВт мощности на электроснабжение потребителей, из них:
- 59,6 МВт выданы технические условия на электроснабжение вновь подключаемых потребителей в количестве 279 шт.;
- 7,4 МВт согласованы отпуском дополнительной мощности для 44 субпотребителей.
Выданные ТУ свыше 1 МВт:
Заместитель акима Тупкараганского района на Стройтельство дополнительной ЛЭП-10кВ в с. С. Шапагатов – 2 000 кВт;
Филиал АО "Транстелеком" в г. Актау "Актаутранстелеком", на электроснабжение Центр обработки данных в г. Актау -2000 кВт;
ТОО "Таучик Строй Снаб" на электроснабжение производственной базы в с.Таучик – 1600 кВт;
ТОО "IF Invest" на электроснабжение Базы отдыха в м. Бегей 1 – 3500 кВт;
ИП Сейдалиев А.К на электроснабжение Добычы строительного камня в с. Таучик – 1000 кВт;
ТОО "Завод стеклпластиковых труб" на Увеличение мощности стеклопластикового завода в м. Дунга – 1855кВт;
АО "Мангистаумунайгаз» замена односекционной КРУН-6кВ на двухсекционную на БКНС-3 – 1600 кВт;
КГУ "Мангистауский областной центр Национальных видов спорта» на электроснабжение здания и сооружение предприятии в г.Актау – 1000кВт;
ГУ "Актауский городской отдел стройтельства» на электроснабжение жилых домов и объектов 18 мкр г. Актау– 4950кВт;
ГУ Прокуратура Мангистауской области на электроснабжение Многоэтажный жилой дом в 18 мкр г.Актау– 1320кВт;
Опреснительный завод Каспий на электроснабжение Опреснительная установка в г. Актау Промзона - 4000кВт;
АО Озенмунайгаз На присоединение подстанции 110/6кВ 2х10МВА Альбсеноман – 10 000кВт;
Выданные ТУ с разбивкой по энергоузлам
Динамика выдачи мощностей по ТУ 2015—2020гг.
Chart: 
| 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019г | 2020г
подключенные | 51 | 30.8 | 32.5 | 40.4 | 47.1 | 59.6
51 МВт
33,7 МВт
Chart: 
| Актауский РЭС 37 аб. - | Бейнеуский РЭС 22 аб. - | Жетыбайский РЭС 15 аб. - | Узеньский РЭС 13 аб. - | Шетпинский РЭС 29 аб. - | Бузачинский РЭС 0 аб.-
 | 43.7 | 0.39 | 3.1 | 10.1 | 2.2 | 0

## Slide 9: Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы за 2020 год
№ п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. изм. | 2020 год |  | Откл. | Причины отклонения
 |  |  | план | факт (не аудированный) | % | 
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ), всего | тыс.тенге | 8 529 712,66 | 7 754 244,79 | 91% | 
1.1. | Сырье и материалы | тыс.тенге | 91 363,71 | 89 250,48 | 98% | 
1.1.1. | Средства по ТБ, средства защиты, всего | тыс.тенге | 23 186,84 | 22 094,77 | 95% | 
1.1.2. | Материалы на техническое обслуживание, всего | тыс.тенге | 64 243,44 | 64 223,94 | 100% | 
1.1.3. | Покупные изделия и полуфабрикаты, вспомогательные материалы | тыс.тенге | 3 933,42 | 2 931,77 | 75% | 
1.2. | Электроэнергия на хоз.нужды | тыс.тенге | 29 478,17 | 29 170,17 | 99% | 
1.3. | ГСМ | тыс.тенге | 48 831,69 | 60 870,97 | 125% | 
1.4. | Затраты на компенсацию нормативно-технических потерь | тыс. тенге | 2 736 041,00 | 1 887 163,83 | 69% | 
2. | Амортизация | тыс.тенге | 2 700 765,17 | 2 742 229,33 | 102% | 
3. | Ремонт | тыс.тенге | 383 587,45 | 386 003,79 | 101% | 
3.1. | Ремонт основных средств (подряд), всего, в т.ч.: | тыс.тенге | 245 351,22 | 245 240,29 | 100% | 
3.2. | Расходы на материалы по ремонту (хоз.способ), всего, в том числе: | тыс.тенге | 138 236,23 | 140 763,50 | 102% | 
3.2.1. | Расходы на материалы по капитальному ремонту, всего, в том числе: | тыс.тенге | 76 246,78 | 76 245,09 | 100% | 
3.2.2. | Расходы на материалы по текущему ремонту, всего, в том числе: | тыс.тенге | 61 989,45 | 64 518,41 | 104% | 
4. | Расходы на оплату труда, всего, в том числе: | тыс.тенге | 1 593 980,32 | 1 594 320,62 | 100% | 
5. | Налоговые платежи | тыс.тенге | 2 088,20 | 2 074,13 | 99% | 
6. | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс.тенге | 842 478,70 | 862 294,94 | 102% | 
7. | Прочие затраты | тыс.тенге | 101 098,25 | 100 866,53 | 100% | 
II | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 3 583 483,06 | 3 466 437,51 | 97% | 
8. | Общие и административные расходы | тыс.тенге | 1 504 540,24 | 1 481 632,93 | 98% | 
8.1. | Оплата труда административного персонала | тыс.тенге | 232 423,53 | 226 635,83 | 98% | 
8.2. | Отчисления от оплаты труда адм.персонала | тыс.тенге | 21 933,00 | 21 515,10 | 98% | 
8.4. | Амортизация | тыс.тенге | 68 886,74 | 64 493,66 | 94% | 
8.5. | Налоговые платежи | тыс.тенге | 705 925,46 | 704 130,81 | 100% | 
8.6. | Командировочные | тыс.тенге | 3 670,56 | 2 306,47 | 63% | 
8.8. | Услуги связи | тыс.тенге | 8 734,62 | 8 601,07 | 98% | 
8.9. | Оплата консалтинговых, аудиторскяих и маркетинговых услуг | тыс.тенге | 24 700,00 | 24 700,00 | 100% | 
8.11. | Другие расходы | тыс.тенге | 436 714,17 | 427 992,29 | 98% | 
8.11.1. | Оплата услуг сторонних организаций, всего | тыс.тенге | 43 324,22 | 40 124,25 | 93% | 
8.11.2. | Прочие затраты общехозяйственного характера всего: | тыс.тенге | 163 613,37 | 158 844,75 | 97% | 
8.11.3. | Расходы по учету электроэнергии | тыс.тенге | 229 776,57 | 229 023,28 | 100% | 
9. | Расходы на выплату процентов | тыс.тенге | 2 078 942,83 | 1 984 804,57 | 95% | 
III | Всего затрат | тыс. тенге | 12 113 195,72 | 11 220 682,29 | 93% | 
IV | Прибыль | тыс. тенге | 961 529,41 | 2 176 856,57 | 226% | 
VI | Всего доходов | тыс. тенге | 13 074 725,13 | 13 397 538,86 | 102% | 
VII | Объем оказываемых услуг | тыс.кВт/час | 2 936 221,32 | 3 007 077,95 | 102% | 
 | Объем оказываемых услуг, юр.лицам | тыс.кВт/час | 2 639 049,69 | 2 705 783,91 | 103% | 
 | Объем оказываемых услуг, физ лицам | тыс.кВт/час | 130 248,57 | 130 778,12 | 100% | 
 | Объем оказываемых услуг, ГКП оказывающим услуги по передаче и распределению электроэнергии и ТОО «Электржүелері» осуществляющей деятельность по электроснабжению физических лиц (население) | тыс.кВт/час | 166 923,06 | 170 515,92 | 102% | 
VIII | Нормативные потери | % | 8,17 | 4,29 | 53% | 
 |  | тыс. кВтч. | 235 459,64 | 162 683,45 | 69% | 
 |  | тыс. тенге | 2 736 041,00 | 1 887 163,83 | 69% | 
IХ | Средний тариф | тенге-тиын/кВт | 4,45 | 4,45 | 100% | 
 | Тариф (без учета НДС) для юр. лиц | тенге-тиын/кВт | 4,69 | 4,69 | 100% | 
 | Тариф (без учета НДС) для физ.лиц | тенге-тиын/кВт | 2,28 | 2,28 | 100% | 
 | Тариф (без учета НДС) для ГКП оказывающим услуги по передаче и распределению электроэнергии | тенге-тиын/кВт | 2,40 | 2,40 | 100% | 

## Slide 10: Перспективы деятельности, в том числе возможные изменения тарифов на регулируемые услуги
Обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей;
Реализация утвержденной инвестиционной программы;
Исполнение утвержденной тарифной сметы;
Достижение утвержденных ключевых показателей деятельности;
Реализация мероприятий по созданию безопасных и здоровых условий труда на каждом рабочем месте, предупреждению производственных травм и профессиональных заболеваний.

## Slide 11
Спасибо за внимание!