## Slide 1: Информация к отчету о деятельности АО «МРЭК» по предоставлению услуг по передаче электроэнергии за 1 полугодие 2023 года перед потребителями и иными заинтересованными лицами
июль 2023г.

## Slide 2: Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «МРЭК» за 1 полугодие 2023 года
№ п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | План | Факт | %
 |  |  |  |  | исполнения
1 | Объем передачи электроэнергии | млн. кВт/ч | 1 828 | 1 748 | 96%
2 | Тарифы |  |  |  | 
 | тариф для юридических лиц | тенге/кВтч | 6,75 | 6,69 | 99%
 | тариф для ГКП оказывающих услуги по передаче и распределению электроэнергии | тенге/кВтч | 2,65 | 2,65 | 100%
 | тариф для физических лиц | тенге/кВтч | 2,37 | 2,37 | 100%
 | тариф потребителям г.Актау (через сети ГКП "АУЭС") и Мунайлинского района (через сети ГКП "Мангистауэнерго") | тенге/кВтч | 0,64 | 0,64 | 100%
3 | Доходы, всего | млн.тенге | 9 644 | 8 971 | 93%
4 | Затраты, всего | млн.тенге | 7 492 | 7 202 | 96%
5 | Прибыль | млн.тенге | 2 153 | 1 769 | 82%

## Slide 3: Объемы предоставленных регулируемых услуг за 1 полугодие 2023 года
Крупные потребители:
АО «Озенмунайгаз» - 375 млн. кВт/час;
АО «Мангистаумунайгаз» - 148 млн. кВт/час;
ТОО «Мангистауэнергомунай» – 120 млн. кВт/час;
АО «Каражанбасмунай» - 134 млн. кВт/час;
Филиал компании "Buzachi Operating Ltd" - 75 млн. кВт/час;
ТОО «Каракудукмунай» - 50 млн. кВт/час.
Наименование | Ед.изм. | 2022г. (1 полугодие) | 2023г. (1 полугодие) |  |  |  | 2023/
 |  |  |  |  |  |  | 2022
 |  | факт | план | факт | откл. | % | %
Объем передачи электроэнергии | млн.кВтч | 1 695 | 1 828 | 1 748 | 70 | 96% | 103%
Chart: 
| АО "Озенмунайгаз" | АО "Мангистаумунайгаз" | АО "Каражанбасмунай" | ТОО "Мангистауэнергомунай" | ТОО"Каракудукмунай" | Филиал компании "Buzachi Operating Ltd" | ГКП оказывающие услуги по передаче и распределению электроэнергии | Физические лица | Прочие потребители
 | 0.21484 | 0.085202 | 0.076854 | 0.068693 | 0.028854 | 0.043022 | 0.029819 | 0.073751 | 0.37897

## Slide 4: Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы за 1 полугодие 2023г.
№ п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | План 6 мес. 2023 г. | Факт 6 мес. 2023г. | Откл
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг (работ), всего | тыс.тенге | 5 985 724 | 5 206 177 | 87%
1. | Материальные затраты | тыс.тенге | 2 871 400 | 1 320 317 | 46%
1.1. | Сырье и материалы | тыс.тенге | 67 763 | 57 381 | 85%
1.1.1. | Средства по ТБ, средства защиты, всего | тыс.тенге | 13 450 | 15 430 | 115%
1.1.2. | Материалы на техническое обслуживание, всего | тыс.тенге | 52 605 | 97 440 | 185%
1.1.3. | Покупные изделия и полуфабрикаты, вспомогательные материалы | тыс.тенге | 1 708 | 1 887 | 110%
1.2. | Электроэнергия на хоз.нужды | тыс.тенге | 23 035 | 18 187 | 79%
1.3. | ГСМ | тыс.тенге | 30 968 | 34 086 | 110%
1.4. | Энергия | тыс. тенге | 2 749 634 | 1 095 906 | 40%
2. | Амортизация | тыс.тенге | 1 538 332 | 1 494 879 | 97%
3. | Ремонт | тыс.тенге | 241 795 | 225 056 | 93%
3.1. | Ремонт основных средств (подряд), всего, в т.ч.: | тыс.тенге | 130 671 | 101 178 | 77%
3.2. | Расходы на материалы по ремонту (хоз.способ), всего, в том числе: | тыс.тенге | 111 124 | 123 878 | 111%
4. | Расходы на оплату труда, всего, в том числе: | тыс.тенге | 939 022 | 1 430 104 | 152%
5. | Налоговые платежи | тыс.тенге | 77 878 | 360 047 | 462%
6. | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс.тенге | 257 484 | 316 129 | 123%
7. | Прочие затраты | тыс.тенге | 59 813 | 59 647 | 100%
II | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 1 505 824 | 1 995 342 | 133%
8. | Общие и административные расходы | тыс.тенге | 856 783 | 383 847 | 45%
8.1. | Оплата труда административного персонала | тыс.тенге | 131 278 | 179 273 | 137%
8.2. | Отчисления от оплаты труда адм.персонала | тыс.тенге | 10 888 | 16 102 | 148%
8.3. | Амортизация | тыс.тенге | 34 425 | 13 105 | 38%
8.4. | Налоговые платежи | тыс.тенге | 392 914 | 25 304 | 6%
8.5. | Командировочные | тыс.тенге | 3 224 | 4 322 | 134%
8.6. | Услуги связи | тыс.тенге | 5 077 | 2 963 | 58%
8.7. | Оплата консалтинговых, аудиторских и маркетинговых услуг | тыс.тенге | 16 791 | 16 513 | 98%
8.8. | Услуги Банка | тыс.тенге | 620 | 268 | 43%
8.9. | Другие расходы | тыс.тенге | 261 567 | 125 996 | 48%
8.9.1. | Оплата услуг сторонних организаций, всего | тыс.тенге | 18 679 | 90 372 | 484%
8.9.2. | Прочие затраты общехозяйственного характера всего: | тыс.тенге | 91 247 | 35 624 | 39%
8.9.3. | Расходы по учету электроэнергии | тыс.тенге | 151 641 | 219 800 | 145%
9. | Расходы на выплату процентов | тыс.тенге | 649 040 | 1 391 695 | 214%
III | Всего затрат | тыс. тенге | 7 491 548 | 7 201 519 | 96%
IV | Прибыль | тыс. тенге | 2 152 846 | 1 769 347 | 82%
VI | Всего доходов | тыс. тенге | 9 644 393 | 8 970 866 | 93%

## Slide 5
Исполнение Инвестиционной программы АО «МРЭК» за 1 полугодие 2023 года
№ | Наименование мероприятий | Единица измерения | План (тыс.тг) | Факт (тыс.тг) | Исполнение в % | Обоснование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Реконструкция ПС-110/6кВ ПТБ | СМР | 605 029 | 622 849 | 103% | Общая сумма проекта составляет 2 292 845, 375 тыс.тенге. На 2022 год было предусмотрено и утверждено 1 237 516 тыс. тенге, из них было освоено 1 154 390 тыс. тенге. Оставшиеся Строительно-монтажные работы предусмотрены в 2023 году. На сегодняшний день начали демонтажные работы ОРУ-110кВ разъединители порталы и силового трансформатора. Выполнена установка БМЗс ячейками, изготовлено фундаменты Ф18.18
2 | Строительства ПС-35/10кВ в районе с. Сайын и ВЛ-35кВ от ПС-110/35/6кВ "Дунга" | СМР | 421 148 | 199 293 | 47% | Во время геодезической разбивки трассы воздушной линии 35кВ возникли проблемы с владельцами земельных участков где планировалось установка опор, так как ранее занимающийся земельными документами сотрудники АО «МРЭК» не получили своевременно согласование. На сегодняшний день выполнена поставка железобетонных опор в кол-ве 94 шт.
3 | Модернизация (реконструкция) оборудования ЗРУ-6кВ на ПС 110/6кВ КС Узень с заменой силовых трансформаторов 2х10МВА на 2х16МВА | СМР | 295 474 | 114 678 | 39% | В конце февраля текущего года планировалось вывод в ремонт II-секции шин 6кВ и замена масляных выключателей на вакуумный, а также силовой трансформатор Т-2 на ПС-110/6кВ «КС-Узень» для замены ячеек КРУ-6кВ. Однако перевод нагрузки на один из трансформаторов (Т-2 на Т-1) может повысить сверх номинальную мощность трансформатора. В связи с этим на период вывода в ремонт трансформатора необходимо было временно перевести около 200-300 А нагрузки на другую подстанцию. Не освоение запланированной суммы было связано с тем, что мероприятия по переводу нагрузок затянулись. На сегодняшний день выполнено демонтаж силового трансформатора 10МВА и ячеек КРУ-6кВ, монтаж фундамента трансформаторов установка и сборка трансформатора 16МВА подготовка к транспортировке трансформатора 10МВА.
4 | Модернизация (реконструкция) оборудования ЗРУ-10кВ на ПС-110/10кВ "ГПП-3Г" | СМР | 381 215 | 107 623 | 28% | Общая сумма проекта составляет 1 005 242, 782 тыс. тенге. На 2022 год было предусмотрено 624 028 тыс. тенге из них освоено 733 589 тыс. тенге. Оставшиеся Строительно-монтажные работы предусмотрены на 2023 год. На сегодняшний день начали демонтаж склада (стены), монтаж стен пола и потолка дежурной части, штукатурка фасада в процессе, монтаж панелей, монтаж кабелей, монтаж шины ЗРУ, монтаж отделки стен №8 помещение, монтаж ворот, монтаж кабелей ЗРУ в процессе, монтаж кондиционера в опу монтаж шкафов ЩО1 ЩО2, освещение ЗРУ сделали всего помещения, приступили к монтажу лотков на площадке Т-1.
5 | Модерн (рекон) ЗРУ-10кВ ПС-110/10кВ База отдыха | СМР | - | 33 637 |  | В бюджете АО "МРЭК" на 2023 год работы по данному проекту не предусмотрены, в связи с тем что был получен совместный приказ от ДКРЕМ и УЭиЖКХ №21-ОД от 14.02.2023 года об изменениях срока исполнения данного мероприятия. Работы планируется закончить в текущем году. На сегодняшний строительно монтажные работы завершены. Оформляется Акт ввода в эксплуатацию.

## Slide 6
Исполнение Инвестиционной программы АО «МРЭК» за 1 полугодие 2023 года, (продолжение)
№ | Наименование мероприятий | Единица измерения | План (тыс.тг) | Факт (тыс.тг) | Исполнение в % | Обоснование
6 | Ремонт зданий и сооружений | СМР | 13 124 | - | - | 
7 | Техническое перевооружение и приобретение основных средств и нематериальных активов |  | 32 476 | 33 104 | 101% | В соответствии с требованием МФСО кап.ремонт транспорта классифицирован как модернизация ОС. Была поставка мебели и бытовой техники.
8 | монтаж пожарной сигнализации в помещениях |  | 2 500 | 1 850 | 74% | Были выполнены работы раньше запланированного срока. По бюджету, работы планировалось завершить в мае месяце суммой 2 500 тыс. тенге. По итогам тендера на услуги сэкономлено было 650 тыс. тенге от планируемой суммы.
 | Всего |  | 1 750 967 | 1 113 034 | 64% | 

## Slide 7: Проводимая работа с потребителями, в том числе информация по выдаче новых мощностей в 1 полугодии 2023 года
В 1 полугодии 2023 года по сетям АО «МРЭК» было передано 50,08 МВт мощности на электроснабжение потребителей, из них:
- 47,98 МВт выданы технические условия на электроснабжение вновь подключаемых потребителей в количестве 179 шт.;
- 2,1 МВт согласованы отпуском дополнительной мощности для 48 субпотребителей.
Выданные ТУ свыше 1 МВт:
ТОО "Nobilis Corp", на эл. снабжение включения в сеть вахтового городка, товарно-сырьевой базы и базы производственного обеспечения в селе Боранкул -2 228 кВт;
ТОО "Терминал Порт Сервис« на электроснабжение жилого комплекса, зданий и сооружений, предназначенных для бизнес центра,- спортивно-оздоровительного, лечебного и развлекательного комплекса, гостевого дома гостиничного типа, объекта общественного питания, торговых рядов, магазина оптовой и розничной торговли, автоцентра, автосалона, мойки и станции технического обслуживания в г.Актау, между 6 и 22 мкр-и, территория бывшей станции "Меловая« – 2 653,2 кВт;
АО "ОзенМунайГаз« на электроснабжение подстанции 35/6кВ в районе ГУ-88 НГДУ-1 для добычи углеродного сырья в месторождении Озен – 4 899,9 кВт;
Выданные ТУ с разбивкой по энергоузлам
Динамика выдачи мощностей по ТУ 2019—2023г (1 полугодие)
Chart: 
| Актауский РЭС 85 аб. - | Бейнеуский РЭС 20 аб. - | Жетыбайский РЭС 42 аб. - | Узеньский РЭС 13 аб. - | Шетпинский РЭС 18 аб. - | Бузачинский РЭС 1 аб.-
 | 10.91 | 3.68 | 0.44 | 29.86 | 0.56 | 2.5
Chart: 
| 2019 г | 2020 г | 2021г | 2022 г | 1 пол-ие 2023
подключенные | 47.1 | 59.6 | 73.6 | 68.42 | 50.08

## Slide 8: Перспективы деятельности
Обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей;
Реализация утвержденной инвестиционной программы;
Исполнение утвержденной тарифной сметы;
Достижение утвержденных ключевых показателей деятельности;
Реализация мероприятий по созданию безопасных и здоровых условий труда на каждом рабочем месте, предупреждению производственных травм и профессиональных заболеваний.

## Slide 9
Спасибо за внимание!